Звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Програма підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2018-2020 роки;

- № 1020 від 21.12.2017;

- 725,00 грн;

- Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

- Мета Програми: реалізація на території області державної інформаційної політики, покращення стану інформування населення області про основні напрями діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради, зміцнення інформаційної безпеки країни.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2019 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | Висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 580,00 | 580,00 |  | - Кошти обласного бюджету | 572,70 | 572,70 |  |  | ТОВ Редакції газети «Новини Закарпаття» | Створення сприятливих умов для розвитку діяльності ЗМІ Впровадження інформаційної державної політики на регіональному рівні, підвищення повноти та оперативності інформування територіальних громад області про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань, Популяризація професії журналіста, підвищення стандартів журналістики, стимулювання фахового розвитку працівників засобів масової інформації Інформування проти маніпулювання Висвітлення заходів до 80-річчя від створення Карпатської України Висвітлення робочої поїздки Президента України В.Зеленського) Сприяння фаховій комунікації та взаємодії у медійному середовищі області висвітлення заходів пов’язаних з проведенням Дня добросусідства на українсько-польському кордоні Реалізація Законів України „Про інформацію”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” |
| 2. | Проведення заходів | 2282 |  | 145,0 | 145,0 |  |  | 106,9 | 106,9 |  |  |  |  |
| 2.1 | Відзначення Дня журналіста України, у тому числі обласні премії у галузі журналістики та премії імені В.Ґренджі–Донського | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 30,00 25.00 | 30,00 25.00 |  | - Кошти обласного бюджету | 30,00 25.00 | 30,00 25.00 |  |  | ПП Лошак І.В ПП Керецман М.В ПП.Дідик ПП Максимюк Н |  |
| 2.2 | Проведення засідання за круглим столом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на тему: „Сила можливостей” | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 7,00 | 7,00 |  | - Кошти обласного бюджету | 7,00 | 7,00 |  |  | КП «Ужгородська міська друкарня» |  |
| 2.3 | Проведення прес-туру | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 9,25 | 9,25 |  | - Кошти обласного бюджету | 9,25 | 9,25 |  |  | ПП Шован І.М. ПП Лошак І.В |  |
| 2.4 | Проведення прес-туру | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 2,00 | 2,00 |  | - Кошти обласного бюджету | 2,00 | 2,00 |  |  | ПП Лошак І.В |  |
| 2.5 | Відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 24,6 | 24,6 |  | - Кошти обласного бюджету | 24,6 | 24,6 |  |  | ФОП Сохін О.А. ПП Максимюк Н ПП Керецман М.В. |  |
| 2.6 | Проведення прес-туру | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 6,00 | 6,00 |  | - Кошти обласного бюджету | 6,00 | 6,00 |  |  | ПП Лошак І.В . |  |
| 2.7 | Засідання за круглим столом на тему: „Free TV або Pay TV: зміна формату мовлення українських телеканалів” | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 3,0 | 3,0 |  | - Кошти обласного бюджету | 3,0 | 3,0 |  |  | ПП «Ріку» ПП Шован І.М. |  |
| 2.8 | Проведення прес-турів та виїзних прес-конференцій, брифінгів | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 45.0 | 45.0 |  | - Кошти обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  | 725,00 | 725,00 |  |  | 673.0 | 679.6 |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 725,00 | 725,00 |  |  | 679.6 | 679.6 |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  | 725,00 | 725,00 |  |  | 679.6 | 679.6 |  |  |  |  |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами ( за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2019 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1: реалізація на території області державної інформаційної політики, покращення стану інформування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг видатків на підтримку друкованих видання | тис.грн. |  | 580,00 | 580,00 | 0 |  | 572,70 |  |  | 572,70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2. | Обсяг видатків на проведення заходів | тис.грн. |  | 145,0 | 145,0 | 0 |  | 106,9 |  |  | 106,9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість номерів | од | 35 | 580,00 | 580,00 | 0 |  | 572,70 |  |  | 572,70 |  |  | 0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 0 |
| 2 | Кількість публікацій | од | 725 | 580,00 | 580,00 | 0 |  | 572,70 |  |  | 572,70 |  |  | 0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 0 |
| 3 | Річний тираж | од | 118 | 580,00 | 580,00 | 0 |  | 572,70 |  |  | 572,70 |  |  | 0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 0 |
| 4 | Кількість проведених заходів | од | 8 | 145,0 | 145,0 | 0 |  | 106,9 |  |  | 106,9 |  |  | 0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 0 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні видатки на одиницю тиражу | грн. |  | 0,7 | 0,7 | 0 |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Середні видатки на проведення одного заходу | грн. |  | 18,1 | 18,1 | 0 |  | 18,1 |  |  | 18,1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | динаміка | відсотки | 99 | 580,00 | 580,00 | 0 | 572,70 |  |  | 572,70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2 | динаміка | відсотки | 74 | 145,0 | 145,0 | 0 | 106,9 |  |  | 106,9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тис.грн. |  | 725,00 | 725,00 | 0 |  | 679,6 |  |  | 679.6 |  |  | 0 |  | 45,4 |  |  | 45,4 |  | 0 |
| 45,4 тис. грн. повернуто до областного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департаменту інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 	                      Марина КОВАЛЬ           _______

Марина Чепа-Марковці

0312 61-27-96

oda-press@ukrpost.ua

(підпис)