Додаток 3

Підсумковий звіт про  виконання обласної Програми

поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах

з навчанням мовами національних меншин

1. Основні дані:

Програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;

рішення обласної ради 14.06.2016 № 357;

заплановане фінансування – 455 000 грн;

розпорядник коштів –  департамент освіти і науки облдержадміністрації;

мета Програми – створення належних умов для поліпшення вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2016-2020 рік, тис. грн |  |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Кредиторська заборгованість, тис. грн |  | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові дже рела | у тому числі: |  |  |  | фінан-сові джере ла |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  | Усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1: .Упровадження дієвих заходів щодо поліпшення стану вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Забезпечити якісну підготовку випускників загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин до зовнішнього незалежного оцінювання 2.Проводити моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з української мови загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин 3.Сприяти організації, впровадженню та розвитку мультилінгвального (багатомовного) навчання у навчальних закладах області |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* | 0 | 0 |  | - | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  |  | 0 |  | 0 |  | - | - | - |  | - | З метою забезпечення реалізації прав і свобод національних меншин у сфері здобуття освіти всіх рівнів та відповідно до Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у Закарпатській області за рішенням журі у разі потреби предметно-методичні комісії на всіх етапах проведення олімпіад забезпечують переклад завдань мовою національних меншин. Крім того, щороку проводяться І – ІV етапи олімпіади з угорської, а також з румунської мов та літератур для закладів загальної середньої освіти з відповідною мовою навчання. 6 грудня 2019 року відбулася зустріч за круглим столом міністра освіти і науки України з керівниками угорських товариств щодо розробки нормативних документів, програм і стандартів, підготовки вчителів, видання підручників та словників тощо. У закладах освіти області впроваджується мультилінгвальне (багатомовне ) навчання. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 08.02.2016 № 95 „Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей” дошкільному навчальному закладу № 42 (загального розвитку) Ужгородської міської ради та спеціалізованій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 4 із поглибленим вивченням словацької мови Ужгородської міської ради надано статус експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня. Дослідно-експериментальна робота на тему „Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті” проводиться з метою перевірки ефективності застосування освітнього середовища нової якості. Зазначена робота проводиться у межах реалізації проекту „Багатомовна освіта в Україні”. Спостерігачами зазначеного проекту є Виноградівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 імені Жігмонда Перені Виноградівської районної ради Закарпатської області та Білоцерківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатської області. |
|  | Завдання 2: Створення організаційної, кадрової, науково-методичної бази для забезпечення оптимальної ефективності процесу вивчення української мови з метою досягнення високого рівня володіння нею випускниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проводити курси з вивчення української мови для вчителів історії, математики, інших предметів, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин 2. Проводити курси підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури, вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин 3. Проводити виїзні тематичні (короткострокові) курси з вивчення української мови для вчителів, які викладають у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин 4. Проводити виїзні тематичні семінари, практикуми та тренінги у навчальних закладах (відповідно до потреби) з питань методики викладання української мови і літератури та використання сучасних технологій у навчально-виховному процесі |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* | 0 | 0 |  | - | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  |  | 0 |  | 0 |  | - | - | - |  | - | У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти створено електронну базу даних кращого досвіду виховної роботи закладів загальної середньої та позашкільної освіти області, в тому числі і з питань формування толерантної поведінки, взаємоповаги, взаєморозуміння в полікультурному соціумі країни. У базу досвіду внесено кращі напрацювання з питань національно-патріотичного виховання, які формують національну самосвідомість, повагу до державної мови, традицій українського народу та української культури. На курсах підвищення кваліфікації педагогів закладів загальної середньої та позашкільної освіти систематично проводяться заняття (лекції, круглі столи, дискусії), спрямовані на формування в учнів толерантної поведінки, взаємоповаги, взаєморозуміння в умовах полікультурного соціуму. Питання формування національної самосвідомості, поваги до державної мови, традицій українського народу та української культури виносяться на конференції з обміну досвідом роботи, входять у перелік тематики випускних робіт слухачів. З метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин, відповідно до Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників оновлено навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України схвалено для використання Програму з української мови для вчителів, які викладають загальноосвітні дисципліни у закладах освіти з мовами навчання національних меншин 12 – 14 лютого 2019 року в м. Київ Міністерством освіти та науки України спільно з Фондом Innove (Естонія) в рамках проєкту „Підтримка діяльності українських шкіл та Міністерства освіти і науки у галузі багатомовної освіти” проведено тренінг, у роботі якого взяли участь педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів з навчанням угорською мовою. |
|  | Завдання 3: Реалізація чинного законодавства України щодо забезпечення прав національних меншин області в галузі освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом із питань удосконалення навчально-виховного процесу, упровадження у навчально-виховну практику новітніх педагогічних та наукових технологій, інтеграції національної освіти області у європейський освітній простір 2.Налагодження регулярного обміну досвідом роботи навчальних закладів поліетнічних регіонів України, упровадження проектів, спрямованих на формування навичок успішної міжкультурної комунікації та раннього попередження конфліктів |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* | 0 | - |  | 0 | Кошти обласно го бюджету Інші джерела* |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  | - |  |  | В області проводились науково-практичні конференції, семінари, тренінги, засідання за круглим столом з питань удосконалення освітнього процесу, впровадження у навчально-виховну практику закладів освіти з навчанням та вихованням мовами національних меншин новітніх педагогічних та наукових технологій, інтеграції національної освіти і культури у європейський освітній простір. Для популяризації вивчення державної та іноземних мов, належної підготовки і проведення літнього відпочинку учнівської молоді в області з 2015 року здійснюються заходи щодо організації літніх мовних таборів на базі закладів освіти районів (міст) області. З року в рік кількість мовних груп та чисельність у них дітей зростає. 25 – 28 березня 2019 року проведено мовні табори „БомбеЗНО”для 200 випускників закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою. 8 – 29 березня 2019 року на базі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ відбулася міжнародна науково-практична конференція „Виклики 21 століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти”, метою якої було обговорення оновлення змісту освіти на основі результатів педагогічних та психологічних досліджень та поширенні зразкових практичних вмінь та навичок. 13 листопада 2019 року представники закладів вищої освіти та інших інституцій і організацій з України, Угорщини, Румунії, Словаччини мали змогу взяти участь у Міжнародній науковій конференції „100 років Закарпаття. Наука, яка створює цінність: використання результатів угорських суспільно-наукових досліджень на Закарпатті”, що проходила на базі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. У 2020 році з березня через уведення карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції масових заходів у звичайному режимі не відбувалося. |
|  | Завдання 4: Створення і видання підручників нового покоління та навчально-методичної літератури до них, розширення словникової бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення підтримки авторських колективів із питань розробки експериментальних підручників з української мови та літератури, посібників, угорсько-українських та українсько-угорських, румунсько- українських, українсько-румунських та інших словників, довідників, хрестоматій, навчально-методичної додаткової літератури тощо | 3110 | Кошти обласно го бюджету | 455,0 |  |  | 455,0 | Кошти обласно го бю дже ту | 455,0 |  |  |  |  | 455,0 |  |  |  | Державне підприєм ство Видавни цтво „Карпати” |  | Для системної реалізації проекту у 2017 році за кошти обласного бюджету, передбачені на виконання Програми, у сумі 115 тис. грн було надруковано підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (класів) з навчанням угорською мовою накладом 640 екземплярів. У 2018 році за кошти обласного бюджету, передбачені на виконання Програми, у сумі 170,0 тис. грн було надруковано підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (класів) з навчанням угорською мовою накладом 707 екземплярів. У 2019 році надруковано підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (класів) з навчанням угорською мовою накладом 455 екземплярів. З обласного бюджету на цю мету було спрямовано 170,0 тис. гривень. Експериментальними підручниками забезпечені усі учні, які брали участь у регіональному експерименті „Поглиблене вивчення української мови в 5 – 9 класах у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з угорською мовою навчання”. Для закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою укладено підручники, які пройшли конкурсний відбір: „Українська мова. 3 клас”, „Літературне читання. Угорська мова. 3 клас”, „Угорська мова. 11 клас”. Створено електронні варіанти навчально-методичних матеріалів для забезпечення вивчення угорської мови у закладах освіти з українською мовою навчання. |
|  | Завдання 5:Забезпечення художньою та навчально-методичною літературою з української мови і літератури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поповнення бібліотечних фондів та забезпечення кабінетів української мови і літератури навчальних закладів хрестоматіями, посібниками, у тому числі аудіо- та відеопосібниками, художньою класичною літературою як українською мовою, так і мовами національних меншин, зокрема творами Тараса Шевченка, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Степана Руданського, Лесі Українки, Володимира Винниченка, Павла Тичини, Миколи Зерова, Олександра Олеся, Андрія Малишка, Василя Симоненка, Максима Рильського тощо; творами сучасних українських письменників, таких як Ліна Костенко, Іван Драч, Дмитро Павличко та ін., а також творами письменників рідного краю – Івана Чендея, Михайла Томчанія, Петра Скунця та ін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин за кошти освітньої субвенції придбано комплекти навчальної літератури, у тому числі хрестоматії з української літератури – окремо для кожного із 5 – 9 класів тощо. Також для ЗЗСО з навчанням угорською та румунською мовами Міністерством освіти і науки України за кошти державного бюджету забезпечено 4125 примірників двомовних словників (автор Бобкова О.С.), у т.ч. українсько-угорських і угорсько-українських для учнів 5 класу у кількості 1956 та для учнів 10 класу – 1607 екземплярів; українсько-румунських і румунсько-українських для учнів 5 класу у кількості 289 та для учнів 10 класу – 273 екземпляри |
|  | Завдання 6. Сприяння модернізації навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних менши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покращення навчально-методичної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин, забезпечення їх предметами довготривалого користування, інвентарем тощо |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* | 0 | 0 |  | - | Кошти обласного бюдже ту Інші джере ла* | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  | З метою поліпшення вивчення та викладання української мови і літератури в закладах загальної середньої освіти із навчанням мовами національних меншин здійснюється активна робота із покращення їх матеріально-технічної бази, створення належних умов для здобуття якісної освіти. У 2018 році у зв’язку із запланованим поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються мовами національних меншин в закладах загальної середньої освіти із навчанням мовами національних меншин, за рахунок субвенції з державного та місцевого бюджетів придбано україномовні дидактичні матеріали та оснащено засобами навчання та обладнанням кабінети природничо-математичних предметів, зокрема, 48 кабінетів фізики, 50 кабінетів математики, 47 кабінетів біології, 43 кабінети хімії, 46 кабінетів географії закладів загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів із навчанням мовами національних меншин на суму 6305,7 тис. гривень. У 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету оснащено засобами навчання та обладнанням навчальні кабінети, зокрема два кабінети фізики, один кабінет математики, два кабінети біології, один кабінет хімії для закладів загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів із навчанням мовами національних меншин на суму 3353,8 тис. гривень. |
| Усього |  |  |  | 455 |  |  | 455,0 |  | 455,0 |  |  |  |  | 455,0 |  |  |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 455 |  |  | 455,0 |  | 455,0 |  |  |  |  | 455,0 |  |  |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

** Отримувач коштів

Перераховуються всі статті витрат, передбачені  в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)

| №з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 20_ рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська забогованість, тис. грн | Економія за рахунок процедур державних закупівель, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додатково вказуються:

-  напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель

-  зміни до програми  (рішення обласної ради, напрями використання коштів, переліки об'єктів,  бюджетні призначення)

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  | усього |  | у тому числі: |  |  | усього |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання : Створення і видання підручників нового покоління та навчально-методичної літератури до них, розширення словникової бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на забезпечення підтримки авторських колективів із питань розробки експериментальних підручників з української мови та літератури та видання підручників для закладів загальної середньої освіти (класів) з навчанням угорською мовою накладом 707 екземплярів | тис. грн |  | 455,0 |  | 455,0 | 455,0 |  |  |  | 455,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість підготовлених та надрукованих експериментальних підручників з української мови та літератури для учнів 7-9 класів для закладів загальної середньої освіти (класів) з угорською мовою навчання | од. |  | 1802 |  | 1802 | 1802 |  |  |  | 1802 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати, пов'язані з підготовкою та друком експериментальних підручників з української мови та літератури для учнів 8 класу для закладів загальної середньої освіти (класів) з угорською мовою навчання, з розрахунку на один підручник | грн |  | 252 |  | 252 | 252 |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжностей немає. Завдання щодо створення і видання підручників нового покоління та навчально-методичної літератури до них, розширення словникової бази профінансовано у повному обсязі. Експериментальними підручниками у 2016-2019 роках забезпечені всі учні, які беруть участь у регіональному експерименті „Поглиблене вивчення української мови в 5 – 9 класах у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з угорською мовою навчання”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департаменту	                                   Ганна СОПКОВА			______________

(підпис)