##### Додаток 1

Звіт щодо виконання обласної Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки

(за 2021 рік)

1. Основні дані:

- Програма розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки;

- Рішення обласної ради 16.11.2012 № 544 (зі змінами від 31.05.2013, 12.09.2013, 3.02.2014, 16.10.2015, 30.11.2017, 04.04.2019, 20.05.2021);

- Заплановане фінансування, 2 305 500 грн;

- Розпорядник коштів (департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації);

- Мета Програми  – створення умов для підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, самореалізації кожної особистості, забезпечення розвитку освітньої галузі у напрямку її відповідності сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям та реаліям часу

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  | у тому числі: |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | фінан-сові джерела | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усьо го | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 1 | Проведення свят, конкурсів, змагань, фестивалів дітей та юнацтва, нагородження їх переможців; забезпечення участі команд у всеукраїнських, обласних, зональних та інших заходах | 2282 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 355,5 | 355,5 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 345,4 | 345,4 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 345,4 | 345,4 | - | - | - | - | Відзначено грошовими преміями учасників експозиції до Великодніх свят (146,1 тис. грн), переможців обласного конкурсу ,,Малюнок, вірш, лист до мами” (38,5 тис. грн), проведено фестиваль ,,Рекітське сузір'я” (31,7 тис. грн), конкурс до Дня Захисника Вітчизни (42,6 тис. грн), нагороджено переможців чемпіонату Європи з велосипедного спорту (24,8 тис. грн), проведено організаційно-методичний семінар „Особливості організації освітнього процесу в поліетнічному середовищі Закарпаття”, (61,7 тис. грн) |
| 2 | Проведення та забезпечення участі у спортивно-масових заходах | 2282 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 50,0 | 50,0 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 48,0 | 48,0 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 48,0 | 48,0 | - | - | - | - | Забезпечено участь дітей в обласних чемпіонатах серед школярів з футболу, баскетболу, волейболу |
| 3 | Виплата стипендій облдержадміні-страції та обласної ради переможцям і призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та премій вчителям, які їх підготували, переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, щорічне відзначення випуск-ників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів з предмета | 2282 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 200,0 | 200,0 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 173,9 | 173,9 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 173,9 | 173,9 |  | - | - | - | Відзначено випускників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримали найвищу кількість балів з навчального предмета – 200 (149,1 тис.грн). Відзначено грошовими преміями переможців конкурсу фахової майстерності (24,8 тис. грн) |
| 4 | Забезпечення навчальних закладів сучасними комп’ю-терними комплексами та інтерактивним мультимедійним обладнанням, оновлення комп'ютерної техніки | 3110 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Забезпечення проведення модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, (забезпечення сучасним обладнанням, предметами довгострокового користування, меблями, інвентарем, оновлення інвентарю тощо) | 3110 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Забезпечення технологічним, кухонним обладнанням їдалень, харчоблоків закладів освіти, оновлення інвентарю | 3110 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Забезпечення закладів освіти спортивним обладнанням та інвентарем для організації фізичного виховання школярів | 3110 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Забезпечення транспортом закладів освіти | 3110 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Забезпечення закладів освіти навчальними посібниками, художньою літературою, поповнення бібліотечних фондів, забезпечення документами про базову середню та загальну середню освіту | 3110 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 100,0 | 100,0 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 75,4 | 75,4 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 75,4 | 75,4 | - | - | - | - | Забезпечено документами про базову середню та загальну середню освіту випускників закладів загальної середньої освіти |
| 10 | Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток | 2282 3110 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 600,0 | 600,0 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 600,0 | 600,0 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 600,0 | 600,0 |  | - | - | - | Проведено обласний конкурс „Кращий заклад дошкільної освіти”, за підсумками якого відзначено 14 закладів дошкільної освіти грошовими виплатами (для зміцнення матеріально-технічної бази цих закладів дошкільної освіти) |
| 11 | Підтримка у проведенні обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій викладачів, молодих вчених та студентів, конкурсів, виховних та спортивно-масових заходів і нагородження їхніх переможців цінними подарунками й призами, сприяння діяльності студентської ради | 2282 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 100,0 | 100,0 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 45,6 | 45,6 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 45,6 | 45,6 | - | - | - | - | Підтримано проведення 26 ̶ 28 травня 2021 року Міжнародної конференції молодих учених і аспірантів „ІЕФ-2021” (друк збірника тез конференції на суму 20,0 тис. грн) та VІ регіональної науково-практичної конференції „Інформаційні технології у житті студентів та молодих вчених Закарпаття” у (25, 6 тис. грн) |
| 12 | Надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах області на контрактній основі, згідно з Положенням. | 2282 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 900,0 | 900,0 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 785,1 | 785,1 | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 785,1 | 785,1 |  |  |  |  | У 2021/2022 навчальному році допомогу з оплати за навчання отримав 81 студент із соціально незахищених сімей, який навчається у закладах вищої та фахової передвищої освіти області на контрактній формі навчання, на загальну суму 785 067 гривень. Серед студентів пільгових категорій: 16 ̶ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (виплачено 100 відсотків вартості навчання за рік), 46 ̶ діти-інваліди та інваліди з дитинства (50 відсотків вартості навчання за рік), 19 ̶ студенти з багатодітних сімей (виховують 5 і більше неповнолітніх дітей, у тому числі студентів або учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до 23 років У 2020/2021 навчальному році допомогу з оплати навчання на контрактній основі отримали 82 студенти із соціально незахищених сімей на загальну суму 695417 гривень. Серед студентів пільгових категорій: 15 ̶ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (виплачено 100 відсотків вартості навчання за рік), 36 ̶ діти-інваліди та інваліди дитинства (50 відсотків вартості навчання за рік), 28 ̶ студенти з багатодітних сімей (виховують 5 і більше неповнолітніх дітей, у тому числі студентів або учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до 23 років); 2 ̶ студенти, у яких обоє батьків інваліди (50 відсотків вартості навчання за рік); 1 – студент, батько якого помер внаслідок поранення у зоні АТО. |
| 13 | Оснащення засобами навчання загальноосвітніх навчальних закладів -учасників всеукраїнського експерименту за темою „Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти” | 2210 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
| 14 | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів (початкові класи) навчально-розвиваючими ігровими комплектами (наочно-дидактичні матеріали, навчальні набори тощо) | 2210 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
| 15 | Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів (початкові класи) сучасним обладнанням (лабораторне обладнання, інвентар, предмети довготривалого користування тощо) | 3110 | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  | 2305,5 | 2305,5 | - |  | 2073,4 | 2073,4 | - |  | 2073,4 | 2073,4 | - |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 2305,5 | 2305,5 | - |  | 2073,4 | 2073,4 | - |  | 2073,4 | 2073,4 | - |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

** Отримувач коштів

Перераховуються всі статті витрат, передбачені  в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)

| №з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 20_ рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська забогованість, тис. грн | Економія за рахунок процедур державних закупівель, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додатково вказуються:

-  напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель

-  зміни до програми  (рішення обласної ради, напрями використання коштів, переліки об'єктів,  бюджетні призначення)

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1: Створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів | тис. грн |  | 355,5 | 355,5 |  |  | 345,4 |  |  | 345,4 |  |  |  |  | -10,1 |  |  | -10,1 |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на проведення конкурсів, фестивалів | тис. грн |  | 355,5 | 355,5 |  |  | 345,4 |  |  | 345,4 |  |  |  |  | -10,1 |  |  | -10,1 |  |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених конкурсів, фестивалів | од. | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати, пов'язані з проведенням свят, конкурсів, фестивалів, змагань дітей та юнацтва, з розрахунку на один захід | грн |  | 59 250 | 59 250 |  |  | 57 566 |  |  | 57 566 |  |  |  |  | -1684 |  |  | -1684 |  |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | динаміка кількості дітей, залучених до проведення свят, у порівнянні з минулим роком | відс. |  | 121,1 | 121,1 |  | 97,1 |  |  | 97,1 |  |  |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності виникли у зв’язку з карантинними обмеженнями спричиненими COVID 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2: Впровадити механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників | тис. грн |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 149,1 |  |  | 149,1 |  |  |  |  | -0,9 |  |  | -0,9 |  |  |
| 2.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів із відзначення і підтримки творчої молоді та педагогічних працівників | од. | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість випускників, які за результатами зовнішнього оцінювання отримали 200 балів з предмета | осіб |  | 7 | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середній розмір витрат на відзначення випускника, який за результатами зовнішнього оцінювання отримав 200 балів | грн |  | 21428 | 21428 |  |  | 18638 |  |  | 18638 |  |  |  |  | -2790 |  |  | -2790 |  |  |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | динаміка кількості випускників, які за результатами зовнішнього оцінювання отримали 200 балів з предмета, порівняно з минулим роком | відс. |  | 114,0 | 114,0 |  | 114,0 |  |  | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Завдання 3: Підтримка молоді у здобутті вищої освіти | тис. грн |  | 900,0 | 900,0 |  |  | 785,1 |  |  | 785,1 |  |  |  |  | -114,9 |  |  | -114,9 |  |  |
| 3.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | видатки на надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах області на контрактній основі | тис. грн |  | 900,0 | 900,0 |  |  | 785,1 |  |  | 785,1 |  |  |  |  | -114,9 |  |  | -114,9 |  |  |
| 3.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середньорічна кількість одержувачів пільг з оплати за навчання | осіб | 100 | 100 | 100 |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  | -19 |  |  | -19 |  |  |
| 3.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середній розмір пільги з оплати за навчання | грн |  | 9000,0 | 9000,0 |  |  | 9692,6 |  |  | 9692,6 |  |  |  |  | 692,6 |  |  | 692,6 |  |  |
| 3.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | динаміка збільшення числа одержувачів пільг у плановому періоді по відносно до фактичного показника попереднього періоду, % | відс. |  | 100 | 100 |  | 98,7 |  |  | 98,7 |  |  |  |  | -1,3 |  |  | -1,3 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У зв’язку з невідповідністю вимогам Положення про надання пільг з оплати за навчання окремих документів (довідок, посвідчень), наданих студентами, які навчаються на контрактній основі, двом студентам відмовлено у наданні послуг з оплати за навчання за рахунок коштів Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заступник директора департаменту  –

начальник управління                                                                           Михайло ШЕВЕРЯ______________

(підпис)