Додаток 3

Підсумковий звіт за 2021 рік щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми; Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки

- Номер та дата рішення про прийняття Програми; Рішення Закарпатської обл. ради № 43 від 17.12.2020

- Заплановане фінансування, грн; 11100,0 тис. грн.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) Департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням Закарпатської обласної державної адміністрації

- Мета Програми Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької ініціативи малого і середнього бізнесу в області

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
| 1. | Впорядкування нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності та регуляторна політика | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Виконано: Територіальними громадами проведено перегляд регуляторних актів та перелік діючих регуляторних актів в області розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Регуляторні акти». Також проведено виїзні семінари-консультації в Ужгородську та Хустську райдержадміністрації з питань регуляторної політики |
| 2. | Фінансово-кредитна та матеріально-технічна підтримка підприємництва | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 1500,0 0 | 1500,0 0 | 0 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 1500,0 0 | 1500,0 0 | 0 0 | 0 0 | Комунальне підприємство "Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття" Закарпатської обласної ради" | Виконанно: Проведено конкурс стартапів, визначено 16 суб’єктів господарювання - переможців інвестиційних проектів, які зареєстрували власну справу |
| 3. | Розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 35,0 0 | 35,0 0 | 0 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 34,6 0 | 34,6 0 | 0 0 | 0 0 | ФОП Грушецький О.М. ФОП Торола В.І. | Виконано: Профінансовано витрати на обслуговування серверу по ЦНАП-ах Здійснено методичне забезпечення Центру підтримки підприємництва |
| 4. | Інформаційно-консультаційна підтримка | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 95,0 0 | 95,0 0 | 0 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 86,7 0 | 86,7 0 | 0 0 | 0 0 | ФОП Січка О.І.; ФОП Фекете Б.М.; КП «Ужгородська міська друкарня»; Комунальний заклад «Закарпатська обласна філармонія»; ФОП Сохін О.А.; ФОП Ганич О. О.; ФОП Басараб В.Й. ; ТзОВ «Громадська школа бізнесу» | Виконано: Організовано та проведено дводенний семінар-навчання для представників малого та середнього підприємництва з питань: «Фінансова грамотність та податкове законодавство у сфері підприємницької діяльності» та «Соціальна відповідальність малого та середнього підприємництва», у навчаннях взяли участь 25 осіб. Організовано та проведено урочисті заходи щодо відзначення кращих підприємців області з нагоди професійного свята - Дня підприємця. Закуплено грамоти, подяки та пам’ятні подарунки, надано кейтерингові послуги. |
| Усього |  |  |  | 1630,0 | 1630,0 | 0 |  | 1621,3 | 1621,3 | 0 | 0 |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  | 2282 |  | 1630,0 | 1630,0 | 0 |  | 1621,3 | 1621,3 | 0 | 0 |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

*Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

**Отримувач коштів

- Перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами ( за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 20_ рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Впорядкування нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності та регуляторна політика | тис. грн. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Фінансово-кредитна та матеріально-технічна підтримка підприємництва | тис. грн. |  | 1500 | 1500 | 0 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва | тис. грн. |  | 35 | 35 | 0 |  | 34,6 |  |  | 34,6 |  |  | 0 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0 |
|  | Інформаційно-консультаційна підтримка | тис. грн. |  | 95 | 95 | 0 |  | 86,7 |  |  | 86,7 |  |  | 0 |  | 8,3 |  |  | 8,3 |  | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: заходи проведено без використання бюджетних коштів, досягнуто економію бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з питань впорядкування нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності та регуляторна політика | одиниць |  | 4 | 4 | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Кількість суб"єктів підприємництва, яким планується надатия фінансову підтримку | одиниць |  | 15 | 15 | 0 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 0 |  | +1 |  |  | +1 |  | 0 |
|  | Кількість створених об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва | одиниць |  | 5 | 5 | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 0 |  | +1 |  |  | +1 |  | 0 |
|  | Кількість заходів з питань інформаційно-консультаційної підтримки малого та середнього підприємництва | одиниць |  | 8 | 8 | 0 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  | +12 |  |  | +12 |  | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведено більше заходів, понад заплановані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з впорядкування нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності та регуляторної політики | грн. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Середній обсяг фінансової підтримки одному суб"єкту підприємництва | грн. |  | 100000 | 100000 | 0 |  | 93750 |  |  | 93750 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу щодо розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва | грн. |  | 7000 | 7000 | 0 |  | 5767 |  |  | 5767 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу щодо інформаційно-консультаційної підтримки | грн. |  | 11875 | 11875 | 0 |  | 4335 |  |  | 4335 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: використання коштів на один захід нижче запланованої суми у зв’язку з більшою кількістю фактично проведених заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості проведених заходів з впорядкування нормативно-правового забезпечення, порівняно з попереднім роком підприємницької діяльності та регуляторної політики | Відс. |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості суб"єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком | Відс. |  | 130 | 130 |  | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості створених об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, порівняно з попереднім роком | Відс. |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості проведених заходів з питань інформаційно-консультаційної підтримки малого та середнього підприємництва, порівняно з попереднім роком | Відс. |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник установи 
головного розпорядника коштів 	_____________________ 						______________

(Ім’я та прізвище)							(підпис)

Головний розпорядник коштів обласного бюджету -
виконавець програми		_____________________						______________

(Ім’я та прізвище)							(підпис)

До звіту обов'язково додаються:

- Обґрунтування щодо потреби в такій Програмі на наступний рік.

- Продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої  продукції), виготовлені в рамках Програми.

- Переліки об'єктів (за наявності) з урахуванням змін, із зазначенням запланованих і проведених видатків, підрядників робіт.

- Копія паспорта Програми.

- Презентація досягнутих результатів (3 слайди: мета Програми, заплановане і фактичне фінансування (у тому числі за рахунок інших джерел), основні показники та досягнення).