##### Додаток 1

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми у 2021 році

1. Основні дані:

- Назва Програми:  Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2021-2023 роки

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: 17.12.2020 № 56

- Заплановане фінансування, грн.: 5 000 000, 00

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Управління туризму та курортів облдержадміністрації

- Мета Програми: забезпечення зростання туристичних потоків, зменшення безробіття, зацікавлення потенційних інвесторів до створення  туристичної інфраструктури на території області___________________________________________________________________________________________________

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу |  | КЕКВ |  | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн |  | Контрагент ** |  | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фінан-сові джерела |  | у тому числі: |  |  |  |  |  | фінан-сові джерела |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури області: 1.1. Утримання існуючих, знакування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів територією області, забезпечення інформаційного облаштування об’єктів історико-культурної, архітектурної та природної спадщини у складі регіональної та національної мереж туристично-екскурсійних маршрутів |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 0 |  | 0 |  | ФОП Бурсанов О.О |  | Промарковано відрізок Закарпатського туристичного шляху «пункт пропуску ,,Малий Березний – Убля – Вел. Березний (залізничний вокзал) - ур. Термачув) протяжністю 7 км. |
|  | 1.2. Сприяння модернізації матеріальної бази туристичної індустрії через представлення інвестиційних проектів на туристичних та інвестиційних форумах тощо |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 50,0 |  | 50,0* |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.3. Підтримка діючих та нових туристично-інформаційних центрів області (придбання обладнання й інвентарю) та встановлення туристичних інформаційних кіосків у місцях масового скупчення туристів |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.4. Забезпечення доступності до туристичних об’єктів для осіб з інвалідністю (доступність) через поліпшення туристичної інфраструктури, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення розвитку туризму та діяльності курортів 2.1. Удосконалення системи підготовки кадрів для сфери туризму та діяльності курортів. Проведення курсів, навчальних семінарів та тренінгів для фахівців туристичної сфери (власників садиб, персоналу закладів розміщення, харчування та туристично-інформаційних центрів), підготовка та перепідготовка фахівців туристичного супроводу (провідників у гори, екскурсоводів, гідів-перекладачів, інструкторів активного туризму тощо) |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.2 Участь, організація та проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, засідань комісій, робочих груп з метою обміну досвідом, володіння кращими практиками туристичної діяльності, у тому числі щодо сталого розвитку туризму Карпат тощо |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 74,2 |  | 74,2 |  | 0 |  | 0 |  | Автотранспортне господарство ОДА ФОП Штефаньо М.А ФОП Чернявський Б.М. ТОВ "Рік -У" |  | Транспортні послуги для участі у заходах Послуги із організації та проведення конференції із питань розвитку сільського туризму у Закарпатській області Придбання роздаткової продукції Друк роздаткової продукції |
|  | 2.3. Проведення моніторингу туристичних потоків, маркетингових досліджень та досліджень природно-оздоровчих ресурсів у Закарпатській області, підготовка науково обґрунтованих програм, концепцій, передпроектних розроблень розвитку перспективних територій у туристично-рекреаційній галузі області тощо |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3. | 3. Розвиток туристичних дестинацій 3.1. Розроблення проєктно-кошторисної документації, макетів, моделей, у тому числі щодо розвитку туристичних дестинацій |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 3.2. Підтримка розвитку курортних, рекреаційних територій шляхом розроблення методичних рекомендацій та інформаційно-методичного супроводу, оголошення природних територій курортними |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 3.3. Сприяння розвитку сільського, зеленого та еногастрономіч-ного туризму шляхом створення туристичного продукту з використанням ресурсів приват-них виноградарів та виноробів, бджолярів, вівчарів, фермерів тощо |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 3.4. Створення безпечних умов на гірських територіях шляхом організації та проведення практичних заходів з безпеки туристів у горах |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 0 |  | 0 |  | ФОП Сюзева Л.В. |  | Організація та проведення практичних конференцій по безпеці туристів у горах |
| 4. | 4. Популяри-зація туристичного потенціалу Закарпаття 4.1 Виготовлення/придбання мобільного виставкового стенду та інвентарю для представлення туристично-рекреаційного потенціалу на виставках |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0 |  | 0 |  | ФОП Бреза О.Ф. |  | Придбання виставкого інвентарю (каракас для банеру) |
|  | 4.2.Розроблення, випуск інформаційних видань про туристично-рекреаційну індустрію області; виготовлення/придбання інформаційних флаєрів, буклетів, брошур, довідників, календарів, туристичних карт тощо (у тому числі переклад мовами Європейського союзу). Підготовка матеріалів до друку у спеціалізованих туристичних виданнях України |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 115,0 |  | 115,0 |  | 0 |  | 0 |  | ТОВ "Рік -У" ФОП Лівак Л.В ФОП Керецман М.В. ФОП Бреза О.Ф. ТОВ "Рік -У" ФОП Бреза О.Ф. |  | Випуск інформаційних видань про туристично-рекреаційну індустрію області «10 цінностей Закарпаття туристичного» (анг мовою), «Зимове Закарпаття» анг та румунськоюмовами, «Чеський туристичний маршрут» чеською мовою» Переклад інформаційних видань про туристично- рекреаційну індустрію області на чеську, англійську, румунськумови Дизайн кишенькових та настінних календарів Виготовлення інформаційних флаєрів та туристичних карт Закарпаття Випуск довідника про туристично-рекреаційну індустрію області "Зимове Закарпаття" укр. мовою Довідники "ТОП -30 маршрутів Закарпаття" |
|  | 4.3. Розроблення/виготовлення віртуальних турів, фотосвітлин, відеофільмів, промоційних відео-, аудіогідів про іміджеві туристичні продукти Закарпаття та включення їх до телерадіопрограм тощо |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 250,00 |  | 250,00 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 154,7 |  | 154,7 |  | 0 |  | 0 |  | ФОП Малишев Д.В. ФОП Сабадош А. І. ФОП Сюзева Л.В. ФОП Вехетек О.В. |  | Виготовлення віртуального туру про іміджеві туристичні продукти Закарпаття Послуги виготовлення і обробки цифрових фотосвітлин Створення аудіогіду "Замки Закарпаття" українською та англійською мовами Виготовлення промоційного відеофільму про туристичний потенціал Закарпаття тривалістю 45 хвилин |
|  | 4.4. Виготовлення/придбання сувенірної продукції тощо, у тому числі з туристичним логотипом Закарпаття |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 200,00 |  | 200,00 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 117,0 |  | 117,0 |  | 0 |  | 0 |  | ФОП Шемчук О. Г., ТОВ „Мега-Мікс”, ФОП Фекете В. М. ФОП Магац Р.Б. ФОП Смеречинський Б.Б. ФОП Сохін О.А. ФОП Попп В.Т. ФОП Данканич М.В. |  | Придбано Кулькові металеві ручки,кулькові еко-ручки, деревяні олівці та папки з туристичним логотипом Закарпаття Блокноти з туристичним логотипом Закарпаття Флешки з туристичним логотипом Закарпаття Кубик трансформер із туристичними світлинами Закарпаття Футболки поло з туристичним логотипом Закарпаття Придбання сувенірної продукції (гастрономічний набір пряників із туристичним логотипом Закарпаття) Набір цукерок до новорічно-різдвяних свят Кавові чашки з туристичним логотипом Закарпаття |
|  | 4.5. Участь у регіональних, загальноукра-їнських та міжнародних спеціалізованих заходах (виставках, конференціях, засіданнях за круглим столом, семінарах, тренінгах тощо) та днях добросусідства |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 1400,00 |  | 1400,00 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 199,3 |  | 199,3 |  | 0 |  | 0 |  | ФОП Фекете В.М ФОП Чернявський Б.М ФОП Корпанець Ю.Ю. ФОП Сохін О.А. ФОП Староста О.В. ФОП ХОМА Ю.Д. ФОП Стегура С.М. ПрАТ "ГалЕКСПО" |  | Придбання/виготовлення презентаційної продукції з туристичним логотипом Закарпаття: чашки, светри, магнітики, подарункових наборів Транспортні послуги за маршрутом "Ужгород-Київ-Ужгород" з метою участі у Всеукраїнському фестивалі-виставці ,,Мандруй Україно.”приу-роченого до 30 річниці Незалежності України Дизайнерське оформлення стенду Закарпаття під час участі у виставці "ТурЕкспо"(м.Львів) |
|  | 4.6. Підготовка і поширення інформації про туристично-рекреаційну привабливість Закарпаття (у тому числі соціального спрямування) шляхом розміщення інформації у мережі «Інтернет» (веб-сайти, соціальні мережі, YouTube, спеціалізовані туристичні портали, SMM-просування тощо), у тому числі переклад мовами Європейського союзу |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 70,00 |  | 70,00 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 48,00 |  | 48,00 |  | 0 |  | 0 |  | ФОП Петренко О.П. |  | Поширення інформації про туристично-рекреаційну привабливість Закарпаття шляхом розміщення інформації у мережі "Інтернет" (веб-сайти,соціальні мережі,gogle тощо) |
|  | 4.7. Забезпечення роботи офіційного туристично-інформаційного порталу «Вітаємо на Закарпатті», його підтримка та обслуговування (хостинг та адміністрування, інформаційне наповнення порталу тощо) |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0 |  | 0 |  | ФОП Брич М.М. |  | Технічна підтримка та обслуговування (хостинг) офіційного туристично-інформаційного порталу "Вітаємо на Закарпатті"(zaktour.gov.ua) |
|  | 4.8. Організація інформаційно-пізнавальних турів місцями туристично-рекреаційної привабливості області для представників туристичних компаній України та з-за кордону, блогерів і представників засобів масової інформації тощо |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 650,00 |  | 650,00 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 250,9 |  | 250,9 |  | 0 |  | 0 |  | ФОП Сюзева Л.В. ФОП Штефаньо М.А. |  | Послуги з організації і проведення інформаційно-пізнавальних турів місцями туристично- рекреаційної пртвабливості Закарпаття для представників туристичних компаній ,блогерів та ЗМІ Послуги з організації і проведення інформаційно -пізнавального туру на зимову тематику місцями туристично -рекреаційної привабливості Закарпаття для представників туристичних компаній, блогерів та ЗМІ |
|  | 4.9. Організація і проведення Міжнародного туристичного форуму в області та урочистих заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму і Дня туризму в Україні тощо |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 300,00 |  | 300,00 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 120,8 |  | 120,8 |  | 0 |  | 0 |  | ФОП Штефаньо М.А. ФОП Штефанюк Б.І. |  | Послуги з організації і проведення Міжнародного туристичного форуму в області Послуги з організації і проведення урочистих заходів з нагоди відзначення Дня туризму в Україні |
| 5 | 5. Співфінансу-вання проектів регіонального розвитку у туристичній галузі 5.1. Забезпечення співфінансування проектів розвитку, які можуть фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги |  | 2282 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 0 |  | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Усього |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 0,0 |  | - Кошти обласного бюджету |  | 1150,0 |  | 1150,0 |  | 0,0 |  | - Кошти обласного бюджету |  | 1150,0 |  | 1150,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 0,0 |  |  |  | 1150,0 |  | 1150,0 |  | 0,0 |  |  |  | 1150,0 |  | 1150,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

**Отримувач коштів

- Перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами ( за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 | Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на розвиток туристичної і транспортної інфраструктури області | Тис.грн. |  | 30,0 | 30,0 | 0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з розвитку туристичної і транспортної інфраструктури області | Од. |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу туристичної і транспортної інфраструктури області | тис.грн. |  | 30,0 | 30,0 | 0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості суб’єктів туристичної галузі, порівняно з попереднім роком | % |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Завдання 2 | Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму та діяльності курортів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для просвітницької діяльності | Тис.грн. |  | 74,2 | 74,2 | 0 |  | 74,2 |  |  | 74,2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з просвітницької діяльності | Од. |  | 3 | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з просвітницької діяльності | Тис.грн. |  | 24,7 | 24,7 | 0 |  | 24,7 |  |  | 24,7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості заходів, порівняно з попереднім роком | % |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | Завдання 3 | Розвиток туристичних дестинацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для розвитку туристичних дестинацій | Тис.грн. |  | 20,0 | 20,0 | 0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з розвитку туристичних дестинацій | Од. |  | 3 | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 3.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з розвитку туристичних дестинацій | Тис.грн. |  | 6,6 | 6,6 | 0 |  | 6,6 |  |  | 6,6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 3.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості перепідготовки фахівців сфери, порівняно з попереднім роком | % |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 4 | Завдання 4 | Популяризація туристичного потенціалу Закарпаття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для популяризації туристичного потенціалу Закарпаття | Тис.грн. |  | 1 026 | 1 026 | 0 |  | 1 026 |  |  | 1 026 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 4.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з популяризації туристичного потенціалу Закарпаття | Од. |  | 10 | 10 | 0 |  | 10 |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 4.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з популяризації туристичного потенціалу Закарпаття | Тис.грн. |  | 102,6 | 102,6 | 0 |  | 102,6 |  |  | 102,6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 4.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості заходів з популяризації туристичного потенціалу, порівняно з попереднім роком | % |  | 100 | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |

| В.о. начальника управління | Іванна ПОПЕНКО |
| --- | --- |