Звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Програма підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки;

- № 53 від 17.12.2021;

- 1200,00 тис. грн;

- Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

- Мета Програми: реалізація на території області державної інформаційної політики, покращення стану інформування населення області про основні напрями діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради, зміцнення інформаційної безпеки країни.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | Висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 350,0 | 350,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | ДП ТРК „Мукачево „М-студіо” ВК ТОВ Продюсер”; Радіо „Закарпаття ФМ”; Радіо „Світ FM”; Радіо „Версія”; Радіо „Пульс 92.1.FM”; ПМП „ТРК Даніо”;„Закарпатський інформаційний центр”; ТОВ ,,РВФ Тиждень-прес”; ТОВ ,,Редакція районна газети ,,Нове життя”; ,,ТОВ Редакція газети ,,Новини Закарпаття”; ПП Диба О.Р;ПП Бреза І.Ю; ПП Староста М.Є; ПП Балега О.В; ПП.Левшаков В.В; | Створення сприятливих умов для розвитку діяльності ЗМІ Впровадження інформаційної державної політики на регіональному рівні, підвищення повноти та оперативності інформування територіальних громад області про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань, Реалізація Законів України „Про інформацію”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” Популяризація професії журналіста, підвищення стандартів журналістики, стимулювання фахового розвитку працівників засобів масової інформації Організація та проведення онлайн заходів в умовах карантин Сприяння фаховій комунікації та взаємодії у медійному середовищі області Інформування проти маніпулювання Про реалізацію проєктів із реконструкції, будівництва об’єктів інфраструктури в області Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування області |
| 2. | Проведення заходів | 2282 | - | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 101,0 | 101,0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Відзначення Дня журналіста України, у тому числі обласні премії у галузі журналістики та премії імені В.Ґренджі–Донського | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 21,1 25.0 | 21,1 25.0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 21,1 25.0 | 21,1 25.0 | 0 | 0 | ФОП Лошак І.В ФОП Тимофеєв І.І. ФОП Сохін О.А. ФОП Максимюк Н КП Ужгородська міська друкарня |  |
| 2.2 | Послуги звукооператорів для організації та проведенні онлайн заходів | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 3,5 | 3,5 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | ФОП Іванчо М.І. |  |
| 2.3 | Проведення 4 престурів | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 14,6 | 14,6 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 14,6 | 14,6 | 0 | 0 | Автотранспортне господарство Закарпатської облдержадміністрації ФОП Лошак І.В |  |
| 2.4 | Проведення засідання за круглим столом | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 1,32 | 1,32 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0 | ФОП Голод В.О. |  |
| 2.5 | Відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 25,0 | 25,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | ФОП Тимофеєв І.І.. ПП Максимюк Н ФОП Сохін О.А. КП Ужгородська міська друкарня ФОП Лошак І.В |  |
| 3. | Проведення заходів обласною радою об’єктом яких є інформаційна сфера Закарпатської області | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 129,0 | 129,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 0 |  |  |
| Усього |  |  |  | 629,0 | 629,0 |  |  | 579.94 | 579.94 |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 629,0 | 629,0 |  |  | 579.94 | 579.94 |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  | 629,0 | 629,0 |  |  | 579.94 | 579.94 |  |  |  |  |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами ( за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2020 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1: реалізація на території області державної інформаційної політики, покращення стану інформування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів виконавчої влади | тис.грн. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | .0 |  | 0 |
| 2. | Обсяг видатків на проведення заходів | тис.грн. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 |  | 101,0 |  |  | 101,0 |  |  | 0 |  | -49.0 |  |  | -49.0 |  | 0 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість одиниць інформації (статті, сюжети, інтерв’ю тощо) | од | 376 | 350,0 | 350,0 | 0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Кількість проведених заходів | од | 17 | 150,0 | 150,0 | 0 |  | 101,0 |  |  | 101,0 |  |  | 0 |  | -49.0 |  |  | -49.0 |  | 0 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середній розмір вартості одиниці інформації | грн. | 376 | 0,9 | 0,9 | 0 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Середні видатки на проведення одного заходу | грн. | 17 | 8,8 | 8,8 | 0 |  | 7,3 |  |  | 7,3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | Середні видатки на проведення одного заходу обласної ради | грн | 3 | 4.3 | 4.3 | 0 |  | 4.3 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | динаміка | відсотки | 100 | 350,0 | 350,0 | 0 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2 | динаміка | відсотки | 95 | 150,0 | 150,0 | 0 | 101,0 |  |  | 101,0 |  |  | 0 |  | 49.0 |  |  | 49.0 |  |  | 0 |
| 3 | динаміка | відсотки | 100 | 129,0 | 129,0 | 0 | 129,0 |  |  | 129,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тис.грн. |  | 579.94 | 579.94 | 0 |  | 579.94 |  |  | 579.94 |  |  | 0 |  | 49.0 |  |  | 49.0 |  | 0 |
| З метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 та на виконання вимог Указу Президента України № 87/2020 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року „Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211(зі змінами) „Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 більшість запланованих зібрань відбувалися в онлайн-режимі з мінімальною фінансовою підтримкою, а відтак заплановані Програмою кошти не були використані у повному обсязі та повернуті у обласний бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управління інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 	                      Роман Молдавчук           _______

Марина Чепа-Марковці  0312 61-27-96  zakodapress@gmail.com