##### Додаток 1

##### до листа  від ________ № ________

Звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми у 2022 році

(щопіврічно, наростаючим підсумком)

1. Основні дані:

- Назва Програми:  Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2021-2023 роки

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: 17.12.2020 № 56

- Заплановане фінансування, грн.: 5 220 000,00

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Управління туризму та курортів облдержадміністрації

- Мета Програми: забезпечення зростання туристичних потоків, зменшення безробіття, зацікавлення потенційних інвесторів до створення  туристичної інфраструктури на території області___________________________________________________________________________________________________

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2022 рік, тис. грн |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 1. | 1. Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури області: 1.1. Утримання існуючих, знакування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів територією області (у тому числі розроблення та встановлення інформаційних вказівників/ стендів за маршрутами руху туристів), забезпечення інформаційного облаштування об’єктів історико-культурної, архітектурної та природної спадщини у складі регіональної та національної мереж туристично-екскурсійних маршрутів | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 300,0 | 300,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 1.2. Сприяння модернізації матеріальної бази туристичної індустрії через представлення інвестиційних проектів на туристичних та інвестиційних форумах тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 50,0 | 50,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 1.3. Підтримка діючих та нових туристично-інформаційних центрів області (придбання обладнання й інвентарю) та встановлення туристичних інформаційних кіосків у місцях масового скупчення туристів | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 150,0 | 150,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 1.4. Забезпечення доступності до туристичних об’єктів для осіб з інвалідністю (доступність) через поліпшення туристичної інфраструктури, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 100,0 | 100,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | 2. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення розвитку туризму та діяльності курортів 2.1. Удосконалення системи підготовки кадрів для сфери туризму та діяльності курортів. Проведення курсів, навчальних семінарів та тренінгів для фахівців туристичної сфери (власників садиб, персоналу закладів розміщення, харчування та туристично-інформаційних центрів), підготовка та перепідготовка фахівців туристичного супроводу (провідників у гори, екскурсоводів, гідів-перекладачів, інструкторів активного туризму тощо) | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 100,0 | 100,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 2.2. Участь, організація та проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, засідань комісій, робочих груп з метою обміну досвідом, володіння кращими практиками туристичної діяльності, у тому числі щодо сталого розвитку туризму Карпат тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 300,0 | 300,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 1,0 | 1,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 1,0 | 1,0 | - |  |  | Автотранспортне господарство ОДА | Транспортні послуги для участі у заходах |
|  | 2.3. Проведення моніторингу туристичних потоків, маркетингових досліджень та досліджень природно-оздоровчих ресурсів у Закарпатській області, підготовка науково обґрунтованих програм, концепцій, передпроектних розроблень розвитку перспективних територій у туристично-рекреаційній галузі області тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 200,0 | 200,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | 3. Розвиток туристичних дестинацій 3.1. Розроблення проєктно-кошторисної документації, макетів, моделей, у тому числі щодо розвитку туристичних дестинацій | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 100,0 | 100,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 3.2. Підтримка розвитку курортних, рекреаційних територій шляхом розроблення методичних рекомендацій та інформаційно-методичного супроводу, оголошення природних територій курортними | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 60,0 | 60,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 3.3. Сприяння розвитку сільського, зеленого та еногастрономіч-ного туризму шляхом створення туристичного продукту з використанням ресурсів приват-них виноградарів та виноробів, бджолярів, вівчарів, фермерів тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 100,0 | 100,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - |  |  |  |
|  | 3.4. Створення безпечних умов на гірських територіях шляхом організації та проведення практичних заходів з безпеки туристів у горах | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 60,0 | 60,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
| 4 | 4. Популяри-зація туристичного потенціалу Закарпаття 4.1 Виготовлення/придбання мобільного виставкового стенду та інвентарю для представлення туристично-рекреаційного потенціалу на виставках | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 20,0 | 20,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 4.2. Розроблення, випуск інформаційних видань про туристично-рекреаційну індустрію області; виготовлення/придбання інформаційних флаєрів, буклетів, брошур, довідників, календарів, туристичних карт тощо (у тому числі переклад мовами Європейського союзу). Підготовка матеріалів до друку у спеціалізованих туристичних виданнях України | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 200,0 | 200,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 28,8 | 28,8 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 28,8 | 28,8 | - |  |  | ФОП Халаменда Борис Борисович ТОВ "Рік-У" ТОВ "Рік-У" | Переклад інформаційного видання про туристично- рекреаційну індустрію області на польську мову Виготовлення інформаційної продукції буклети та плакати А2,А3 «Безпека туристів в Карпатах» Виготовлення інформаційної продукції брошура «10 цінностей Закарпаття туристичного» польською мовою |
|  | 4.3. Розроблення/виготовлення віртуальних турів, фотосвітлин, відеофільмів, промоційних відео-, аудіогідів про іміджеві туристичні продукти Закарпаття та включення їх до телерадіопрограм тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 200,0 | 200,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 20,0 | 20,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 20,0 | 20,0 | - |  |  | ПП "Перший кабельний" | Виготовлення інформаційної продукції відео сюжету і промоційного відеоролику про лікувально-оздоровчу тему Закарпаття |
|  | 4.4. Виготовлення/придбання сувенірної продукції тощо, у тому числі з туристичним логотипом Закарпаття | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 180,0 | 180,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 4.5. Участь у регіональних, загальноукра-їнських та міжнародних спеціалізованих заходах (виставках, конференціях, засіданнях за круглим столом, семінарах, тренінгах тощо) та днях добросусідства | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 1500,0 | 1500,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 4.6. Підготовка і поширення інформації про туристично-рекреаційну привабливість Закарпаття (у тому числі соціального спрямування) шляхом розміщення інформації у мережі «Інтернет» (веб-сайти, соціальні мережі, YouTube, спеціалізовані туристичні портали, SMM-просування тощо), у тому числі переклад мовами Європейського союзу | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 100,0 | 100,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 4.7. Забезпечення роботи офіційного туристично-інформаційного порталу «Вітаємо на Закарпатті», його підтримка та обслуговування (хостинг та адміністрування, інформаційне наповнення порталу тощо) | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 50,0 | 50,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 8,2 | 8,2 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 8,2 | 8,2 | - |  |  | ФОП Брич Михайло Михайлович | Технічна підтримка та обслуговування (хостинг)офіційного туристично- інформаційного порталу «Вітаємо на Закарпатті» (zak.tour.gov.ua) |
|  | 4.8. Організація інформаційно-пізнавальних турів місцями туристично-рекреаційної привабливості області для представників туристичних компаній України та з-за кордону, блогерів і представників засобів масової інформації тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 650,0 | 650,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
|  | 4.9. Організація і проведення Міжнародного туристичного форуму в області та урочистих заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму і Дня туризму в Україні тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 300,0 | 300,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 12,2 | 12,2 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 12,2 | 12,2 | - |  |  | ФОП Гісем Марія Іванівна ФОП Чурей Марина Іванівна | Кейтерингові послуги для проведення конференції у рамках відзначення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні Предмети для відзначення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні"(Подяка в рамці) |
| 5 | 5. Співфінансу-вання проектів регіонального розвитку у туристичній галузі 5.1. Забезпечення співфінансування проектів розвитку, які можуть фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 500,0 | 500,0 | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | - | - | - |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  | 5220,0 | 5220,0 | 0,0 | - Кошти обласного бюджету | 70,2 | 70,2 | 0,0 | - Кошти обласного бюджету | 70,2 | 70,2 | 0,00 | - |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 5220,0 | 5220,0 | 0,0 |  | 70,2 | 70,2 | 0,0 |  | 70,2 | 70,2 | 0,00 |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

** Отримувач коштів

Перераховуються всі статті витрат, передбачені  в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)

| №з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 20_ рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська забогованість, тис. грн | Економія за рахунок процедур державних закупівель, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додатково вказуються:

-  напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель

-  зміни до програми  (рішення обласної ради, напрями використання коштів, переліки об'єктів,  бюджетні призначення)

| В.о. начальника управління | Олександра ГОРЗОВ |
| --- | --- |