Додаток 3

Підсумковий звіт про  виконання обласної Програми

розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки

1. Основні дані:

- Програма розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки;

- Рішення обласної ради 16.11.2012 № 544 (зі змінами від 31.05.2013, 12.09.2013, 3.02.2014, 16.10.2015, 30.11.2017, 04.04.2019, 20.05.2021, 27.05.2022, 28.09.2022, 17.10.2022 );

- Заплановане фінансування, 84 319 800 грн;

- Розпорядник коштів (департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації);

- Мета Програми  – створення умов для підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, самореалізації кожної особистості, забезпечення розвитку освітньої галузі у напрямку її відповідності сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям та реаліям часу

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2013 -2022 роки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові дже рела |  | у тому числі: |  |  |  |  |  | фінан-сові джере ла |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | усього | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | Усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| Завдання 1: Створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення свят, конкурсів, змагань, фестивалів дітей та юнацтва, нагородження їх переможців; забезпечення участі команд у всеукраїнських, обласних, зональних та інших заходах | 2282 | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 3567,4 | 3567,4 |  | - |  |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 2656,2 |  | 2656,2 |  | - | - | - | - | Проведено свята, конкурси, змагання, фестивалі дітей та юнацтва, відзначено грошовими преміями їх переможців; забезпечено участь команд у всеукраїнських, обласних, зональних та інших заходах. Зокрема, проведено заходи та відзначено грошовими преміями учасників обласного конкурсу„Захисники України: історія та сьогодення”, підготовлено та надруковано відповідний збірник робіт учасників конкурсу; проведено літні школи з математики для 257 учнів 6 – 10 класів та інформатики для понад 200 учнів області .Проведено фестиваль-конкурс „Воскресни, писанко!”, обласне свято до Дня матері, фестиваль „Рекітське сузір’я”, Гала-концерт творчих колективів закладів позашкільної освіти художньо-естетичного напряму та інше. |
| 2 | Проведення та забезпечення участі у спортивно-масових заходах | 2282 | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 1280,8 | 1280,8 |  | - |  |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 311,3 |  | 311,3 |  | - | - | - | - | Забезпечено участь дітей у змаганнях з футболу „Шкіряний м'яч”, нагородження переможців першості області з волейболу „Шкільна волейбольна ліга України”. Проведено обласні чемпіонати з різних видів спорту |
| Завдання 2: Впровадити механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виплата стипендій облдержадміні-страції та обласної ради переможцям і призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та премій вчителям, які їх підготували, переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, щорічне відзначення випускників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, національного мультипредметного тесту в 2022 році отримали 200 балів з предмета | 2282 |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* | 4172,0 | 4172,0 |  | - |  |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 3474,9 |  | 3474,9 | - |  | - | - | - | Виплачено стипендії учням - переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, а вчителям, які їх навчали, – грошові премії . Відзначено випускників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту в 2022 році отримали 200 балів з предмета . Відзначено грошовими преміями переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, конкурсів імені Петра Яцика, імені Шевченка Т.Г. тощо |
| 2 | Виплата загаль-нообласних премій для відзна-чення переможців і призерів IІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних пред-метів та відзна-чення переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-ницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України | 2730 |  | Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* |  | 454,8 |  | 454,8 |  |  |  |  |  | У 2022 році відзначено грошовими преміями 356 переможців і призерів IІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з на-вчальних предметів та 185 переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України |
| Завдання 3: Інформатизація навчально-виховного процесу, оснащення навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами та інтерактивним мультимедійним обладнанням, оновлення комп'ютерної техніки | 3110 | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 30000,0 | - |  | 30000,0 |  |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 26679,7 |  | - | 26679,7 |  | 81,1 5381,4 | - | ТОВ Фірма Валтек ТОВ Фірма Валтек ПП Реквест | Придбано 133 комплекти звуковідтворювальної апаратури для проведення ЗНО з іноземної мови для пунктів тестування (818,9 тис. грн), 700 комплектів комп’ютерного обладнання для 1-х класів Нової української школи, у тому числі 392 комплекти за рахунок коштів обласного бюджету (7082,3 тис. грн) та 8 БФП для восьми класів, які є учасниками Всеукраїнського експерименту з реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти ( 68,4 тис. грн). У зв’язку з економією коштів за рахунок публічних закупівель додатково закуплено 61 комплект комп’ютерного обладнання, аналогічний комплект обладнання для перших класів НУШ (1284,3 тис. грн ) тощо. |
| 2. | Надання послуг з технічного обслуговування комп’ютерної техніки (встанов-лення пакетів програмного забезпечення, інсталяція) | 2240 | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 776,0 | 776,0 |  |  |  |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 776,0 |  | 776,0 |  |  |  |  | ПП Реквест | Придбано програмне забезпечення (90 шт) (176,0 тис. грн) та послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки (інсталяція) навчально-компютерної техніки на суму 600,0 тис.грн) |
| Завдання 4: Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення проведення модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, (забезпечення сучасним обладнанням, предметами довгострокового користування, меблями, інвентарем, оновлення інвентарю тощо) | 2210 3110 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 22860,3 | 8860,3 |  |  | 14000,0 |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  |  | 14315,8 | 1150,0 | 13165,8 |  |  | - |  | Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів області придбано 889 комплектів меблів |
| 2. | Забезпечення закладів освіти спортивним обладнанням та інвентарем для організації фізичного виховання школярів | 3110 |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* | 1210,0 | - |  |  | 1210,0 |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  |  | 1076,7 | - | 1076,7 |  | - | - | - | З метою реалізації проєкту щодо створення нового освітнього простору для 10 закладів освіти області закуплено 60 комплектів спортивного обладнання. |
| 3. | Забезпечення закладів освіти навчальними посібниками, художньою літературою, поповнення бібліотечних фондів, забезпечення документами про базову середню та загальну середню освіту | 2210 |  | Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 300,0 | 300,0 |  |  | - |  | Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* |  |  | 248,3 | 248,3 |  | - | - | - | - | Забезпечено документами про базову середню та загальну середню освіту 24729 випускників закладів загальної середньої освіти |
| 1 Завдання 5: Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення проведення обласного конкурсу "Кращий дошкільний навчальний заклад" | 2282 |  | Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* | 3083,3 |  | 3083,3 |  |  | - | - Кошти обласно го бюджету - Інші джерела* |  | 1050,0 |  | 1050,0 |  |  | - | - | - | Забезпечено проведення обласного конкурсу „Кращий дошкільний заклад”. Так, у 2021 році 14 закладів дошкільної освіти відзначено грошовими виплатами: за І місце – 75 000 грн; за ІІ місце – 65 000 грн; за ІІІ місце – 55 000 грн. та учасників – 15 000 тис. гривень. Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти з обласного бюджету стрямовано 1050,0 тис. гривень. |
| Завдання 6: Підтримка молоді у здобутті вищої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підтримка у проведенні обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій викладачів, молодих вчених та студентів, конкурсів, виховних та спортивно-масових заходів і нагородження їхніх переможців цінними подарунками й призами, сприяння діяльності студентської ради | 2282 | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 460,0 | 460,0 |  | - |  |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 138,3 |  | 138,3 | - |  | - | - | - | Проведено науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів „Закарпатські правові читання” (10,0 тис. грн), Всеукраїнський конкурс для закладів освіти „DIGITAL MEASUREMENTS 2018” (14,9 тис. грн), наукові конференції (10,0 тис. грн), студентський захід з нагоди Дня молоді та Дня Конституції (17,5 тис. грн), урочистий захід День знань (4,5 тис. грн), регіональний конкурс „Кращий студент Закарпаття ” (10,0 тис. грн). Підтримано проведення 26 ̶ 28 травня 2021 року Міжнародної конференції молодих учених і аспірантів „ІЕФ-2021” (друк збірника тез конференції на суму 20,0 тис.грн) та VІ регіональної науково-практичної конференції „Інформаційні технології у житті студентів та молодих вчених Закарпаття” у (25, 6 тис.грн) тощо |
| 2. | Надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах області на контрактній основі, згідно з Положенням. | 2282 | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 4900,0 | 4900,0 |  | - |  |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 3453,1 |  | 3453,1 | - |  |  |  | Заклади вищої освіти | Допомогу з оплати навчання на контрактній основі отримали 420 студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти у загальній сумі 3453,1 тис. гривень. Серед студентів пільгових категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (виплачено 100 відсотків вартості навчання за рік), діти-інваліди та інваліди з дитинства (50 відсотків вартості навчання за рік), студенти з багатодітних сімей (виховують 5 і більше неповнолітніх дітей, у тому числі студентів або учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до 23 років, студенти, батьки яких померли, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. |
| Завдання 7: Реалізації Концепції „Нова українська школа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащення засобами навчання загальноосвітніх навчальних закладів -учасників всеукраїнського експерименту за темою „Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти” | 2210 3110 | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 1210,0 | 800,0 |  | 410,0 |  |  |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 1164,5 | 764,0 | 400,5 |  |  |  | ПП Римар | Для восьми класів, які є учасниками Всеукраїнського експерименту з реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, придбано дидактичний матеріал (41 найменування). |
| 2. | Забезпечення загальноостітніх навчальних закладів (початкові класи) навчально-розвиваючими ігровими комплектами (наочно-дидактичні матеріали, навчальні набори тощо) | 2210 | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 2000,0 | 2000,0 |  | - |  |  |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 1949,6 | 1949,6 | - |  | 50,4 |  | Тов „Елім” | Закуплено 959 комплектів дидактичних засобів для навчання грамоти/письма (на магнітах) для усіх перших класів. |
| 3. | Оснащення загальноостітніх навчальних закладів (початкові класи) сучасним обладнанням (лабораторне обладнання, інвентар, предмети довготривалого користування тощо) | 2210 | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 8000,0 | 8000,0 |  | - |  |  |  | Кошти обласного бюджету Інші джерела* |  | 6937,7 | 6937,7 | - |  | 671,4 105,6 | - | Тов Меблі-Техностиль Тов Науко во-вироб ниче підприємство „Про мінь” Тов Фабри ка меблів „Динас тія” | Придбано 1015 шкільних дощок для усіх перших класів області на суму 2478,6 тис. гривень. Крім того, придбано меблі для 54 кабінетів української мови і літератури для ЗЗСО з мовами навчання національних меншин на суму 274,1 тис. грн. Закуплено комплекти додаткових шкільних меблів (столів учнівських одномісних та стільців) для учнів 1 класу НУШ на суму 185,0 тис. грн. Закуплено 3100 комплектів додаткових шкільних меблів (столів учнівських одномісних та стільців) для учнів 1 класу НУШ |
| Усього |  |  |  |  | 84319,8 | 38699,8 |  | 45620,0 |  |  |  |  |  | 64686,9 | 23364,2 | 41322,7 |  |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  |  | 84319,8 | 38699,8 |  | 45620,0 |  |  |  |  |  | 64686,9 | 23364,2 | 41322,7 |  |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

** Отримувач коштів

Перераховуються всі статті витрат, передбачені  в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)

| №з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 20_ рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська забогованість, тис. грн | Економія за рахунок процедур державних закупівель, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додатково вказуються:

-  напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель

-  зміни до програми  (рішення обласної ради, напрями використання коштів, переліки об'єктів,  бюджетні призначення)

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1: Створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів | тис. грн |  | 4848,2 | 4848,2 |  |  |  | 2967,5 |  |  | 2967,5 |  |  |  |  | 1880,7 |  |  | 1880,7 |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на проведення конкурсів, фестивалів | тис. грн |  | 3567,4 | 3567,4 |  |  |  | 2656,2 |  |  | 2656,2 |  |  |  |  | 911,2 |  |  | 911,2 |  |  |
|  | обсяг видатків на проведення спортивно-масових заходів | тис. грн |  | 1280,8 | 1280,8 |  |  |  | 311,3 |  |  | 311,3 |  |  |  |  | 969,5 |  |  | 969,5 |  |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених конкурсів, фестивалів | од. | 89 | 89 | 89 | 89 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
|  | кількість проведених спортивно-масових заходів | од. | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати, пов'язані з проведенням свят, конкурсів, фестивалів, змагань дітей та юнацтва, з розрахунку на один захід | грн |  | 40000 | 40000 |  |  |  | 35416 |  |  | 35416 |  |  |  |  | 4584 |  |  | 4484 |  |  |
|  | середні витрати, пов'язані з проведенням та забезпеченням участі у спортивно-масових заходах, з розрахунку на один захід | грн |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 19456 |  |  | 19456 |  |  |  |  | 10544 |  |  | 10544 |  |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | динаміка кількості дітей, залучених до проведення свят | відс. |  | 103,3 | 103,3 |  |  | 113,0 |  |  | 113,0 |  |  |  |  | 9,8 |  |  | 9,8 |  |  |  |
|  | динаміка кількості спортсменів (учнів), що беруть участь у спортивно-масових заходах | відс. |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності виникли у зв’язку з тим, що план проведення обласних масових заходів було відкориговано, зменшено витрати на проведення окремих заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2: Впровадити механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників | тис. грн |  | 4672,0 | 4672,0 |  |  |  | 3929,7 |  |  | 3929,7 |  |  |  |  | 724,3 |  |  | 724,3 |  |  |
| 2.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг витрат на проведення обласних заходів з відзначення і підтримки творчої молоді | тис. грн |  | 4172,0 | 4172,0 |  |  |  | 3474,9 |  |  | 3474,9 |  |  |  |  | 697,1 |  |  | 697,1 |  |  |
|  | обсяг витрат на проведення обласних заходів з відзначення і підтримки переможців учнівських олімпіад та відзначення переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-ницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України | тис.грн |  | 500 | 500 |  |  |  | 454,8 |  |  | 454,8 |  |  |  |  | 45,2 |  |  | 45,2 |  |  |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість учнів-переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, кількість випускників, які за результатами ЗНО та мультимедійного тесту отримали 200 балів з предмета тощо | осіб | 835 | 835 | 835 |  |  |  | 956 |  |  | 956 |  |  |  |  | 91 |  |  | 91 |  |  |
|  | кількість переможців учнівських олімпіад та переможців II етапу Всеукраїнсько го конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України | осіб | 588 | 588 | 588 |  |  |  | 541 |  |  | 541 |  |  |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на заохочення переможців олімпіад тощо (з розрахунку на одного учня) | грн |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 3749 |  |  | 3749 |  |  |  |  | 659 |  |  | 659 |  |  |
|  | середні витрати на преміювання переможців II етапу Всеукраїнсько го конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України таучнів-переможців олімпіад | грн. |  | 850 | 850 |  |  |  | 841 |  |  | 841 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грошові винагороди виплачено відповідно до Примірного порядку реалізації видатків, пов’язаних із підтримкою і заохоченням творчої молоді та педагогічних працівників і фактичної кількості переможців. У зв’язку з цим зменшено витрати на проведення таких заходів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Завдання 3: Інформатиза-ція навчально-виховного процесу, оснащення навчальних закладів засобами інформаційно-комунікацій-них технологій | тис. грн |  | 30776,0 | 776,0 | 30000,0 | 27455,7 |  |  |  |  | 776,0 |  |  | 26679,7 |  | 3320,3 |  |  |  |  | 3320,3 |
| 3.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на придбання комп’ютерної техніки, БФП, обладнання для ламінування для учнів перших класів Нової української школи | тис. грн |  | 30000,0 |  | 30000 | 26679,7 |  |  |  |  |  |  |  | 26679,7 |  | 3320,3 |  |  |  |  | 3320,3 |
|  | обсяг видатків на встановлення програмного забезпечення | тис.грн |  | 776,0 | 776,0 |  | 776,0 |  |  |  |  | 776,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість придбаних комплектів комп’ютерної техніки, БФП, обладнання для ламінування для учнів перших класів Нової української школи | Комплек тів |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 943 |  |  |  |  |  | 943 |  | 57 |  |  |  |  | 57 |
|  | кількість встановлених пакетів програмного забезпечення | одиниць |  | 2098 | 2098 |  |  |  | 2098 |  |  | 2098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість комплекту комп’ютерного обладнання для учнів перших класів Нової української школи | грн. |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 28292 |  |  |  |  |  | 28292 |  | 1708 |  |  |  |  | 1708 |
|  | середня вартість одного встановленого програмного забезпечення | грн |  | 370 | 370 |  |  |  | 370 |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Завдання 4: Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти | тис. грн |  | 24070,3 | 8860,3 | 15210,0 |  |  | 15392,5 |  |  | 1150 |  |  | 14242,5 |  | 8677,8 |  |  | 7710,3 |  | 967,5 |
| 4.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на придбання шкільного інвентарю, меблів (шкільних дощок) | тис. грн |  | 22860,3 | 8860,3 | 14000 |  |  | 14315,8 |  |  | 1150 |  |  | 13165,8 |  | 8544,5 |  |  | 7710,3 |  | 834,2 |
|  | обсяг видатків на придбання спортивного обладнання, інвентарю | тис.грн |  | 1210,0 |  | 1210,0 |  |  | 1076,7 |  |  |  |  |  | 1076,7 |  | 133,3 |  |  |  |  | 133,3 |
| 4.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість придбаних шкільних дощок | одиниць |  | 1015 | 1015 |  |  |  | 1015 |  |  | 1015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість придбаних комплектів меблів для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин | одиниць |  | 54 | 54 |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість закладів забезпечених спортивним обладнанням | одиниць |  | 24 |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість придбаного інвентарю, шкільних дощок | грн. |  | 2366 | 2366 |  |  |  | 2312 |  |  | 2312 |  |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |
|  | середня вартість придбаних меблів для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин | грн |  | 5076 | 5076 |  |  |  | 5076 |  |  | 5076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість придбаного спортивного обладнання для одного закладу освіти | тис. грн |  | 50,4 | 50,4 |  |  |  | 44,9 |  |  | 44,9 |  |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Завдання 5: Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток | тис.грн |  | 3083,3 | 3083,3 |  |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  |  |  | 2033,3 |  |  | 2033,3 |  |  |
| 5.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | видатки на проведення обласного конкурсу „Кращий дошкільний навчальний заклад” | тис.грн |  | 3083,3 | 3083,3 |  |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  |  |  | 2033,3 |  |  | 2033,3 |  |  |
| 5.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених конкурсів | од. | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 5.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати, пов'язані з проведенням конкурсу, з розрахунку на один захід |  |  | 770,8 | 770,8 |  |  |  | 525,0 |  |  | 525,0 |  |  |  |  | 245,8 |  |  | 245,8 |  |  |
| 6. | Завдання 6: Підтримка молоді у здобутті вищої освіти | тис. грн |  | 5360,0 | 5360 |  |  |  | 3591,4 |  |  | 3591,4 |  |  |  |  | 1768,6 |  |  | 1768,6 |  |  |
| 6.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | видатки на проведення обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій викладачів та студентів, конкурсів, виховних, спортивно-масових та інших заходів | тис. грн |  | 460,0 | 460,0 |  |  |  | 138,3 |  |  | 138,3 |  |  |  |  | 321,7 |  |  | 321,7 |  |  |
|  | видатки на надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах області на контрактній основі | тис. грн |  | 4900,0 | 4900,0 |  |  |  | 3453,1 |  |  | 3453,1 |  |  |  |  | 1446,9 |  |  | 1446,9 |  |  |
| 6.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій викладачів та студентів, конкурсів, виховних, спортивно-масових та інших заходів | одиниць |  | 15 | 15 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | середньорічна кількість одержувачів пільг з оплати за навчання | осіб |  | 431 | 431 |  |  |  | 420 |  |  | 420 |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 6.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на проведення обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій викладачів та студентів, конкурсів, виховних, спортивно-масових та інших заходів з розрахунку на один захід | грн |  | 30600 | 30600 |  |  |  | 9879 |  |  | 9879 |  |  |  |  | 20721 |  |  | 20721 |  |  |
|  | середній розмір пільги з оплати за навчання | грн |  | 11369,0 | 11369,0 |  |  |  | 8221,0 |  |  | 8221,0 |  |  |  |  | 3148,0 |  |  | 3148,0 |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшено витрати на проведення заходів. Зокрема, у зв’язку з невідповідністю вимогам Положення про надання пільг з оплати за навчання окремих документів (довідок, посвідчень), наданих студентами, які навчаються на контрактній основі,11 студентам відмовлено у наданні послуг з оплати за навчання за рахунок коштів Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Завдання 7: Реалізації Концепції „Нова українська школа” | тис. грн |  | 11210,0 | 10800,0 | 410,0 |  |  | 10051,8 |  |  | 9651,3 |  |  | 400,5 |  | 1158,2 |  |  | 1148,7 |  | 9,5 |
| 7.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на оснащення засобами навчання загальноосвіт-ніх навчальних закладів - учасників всеукраїнського експерименту за темою „Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти" | тис. грн |  | 1210,0 | 800,0 | 410,0 |  |  | 1164,5 |  |  | 764,0 |  |  | 400,5 |  | 45,5 |  |  | 36,0 |  | 9,5 |
|  | обсяг видатків на забезпечення загальноосвіт-ніх навчальних закладів (початкові класи) навчально-розвиваючими ігровими комплектами (наочно-дидактичні матеріали, навчальні набори тощо) | тис. грн |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  | 1949,6 |  |  | 1949,6 |  |  |  |  | 50,4 |  |  | 50,4 |  |  |
|  | обсяг видатків на оснащення загальноосвіт-ніх навчальних закладів (початкові класи) сучасним обладнанням та приладдям | тис. грн. |  | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  | 6937,7 |  |  | 6937,7 |  |  |  |  | 1062,3 |  |  | 1062,3 |  |  |
| 7.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість класів учасників всеукраїнського експерименту за темою „Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти", які оснащені засобами навчання (наочно-дидактичні матеріали тощо) | одиниць | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість початкових класів, які оснащені навчально-розвиваючими ігровими комплектами (наочно-дидактичні матеріали, навчальні набори тощо) | одиниць |  | 1600 | 1600 |  |  |  | 1459 |  |  | 1459 |  |  |  |  | 141 |  |  | 141 |  |  |
| 7.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість засобів навчання (наочно-дидактичні матеріали, навчальні набори тощо), придбаних для одного класу | грн |  | 151250 | 151250 |  |  |  | 145563 |  |  | 145563 |  |  |  |  | 5687 |  |  | 5687 |  |  |
|  | середня вартість навчально-розвиваючого ігрового комплекту (наочно-дидактичні матеріали, навчальні набори тощо), придбаного для одного класу | грн |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 4755 |  |  | 4755 |  |  |  |  | 245 |  |  | 245 |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для восьми класів, які є учасниками Всеукраїнського експерименту з реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, придбано дидактичний матеріал. Закуплено 3100 комплектів одномісних столів зі стільцями. Крім того, перші класи Нової української школи забезпечено комплектами дидактичних засобів для навчання грамоти/письма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департаменту	                                   Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ______________

(підпис)