ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про результати виконання Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки

(зі змінами від 31 травня, 12 вересня 2013 року, 3 лютого 2014 року,              16 жовтня 2015 року, 30 листопада 2017 року, 4 квітня  2019 року,           20 травня 2021 року, 27 травня, 28 вересня, 17 жовтня 2022 року )

1.Назва обласної (цільової) програми. Програма розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки  (зі змінами від 31 травня, 12 вересня 2013 року,  3 лютого 2014 року, 16 жовтня 2015 року, 30 листопада       2017 року, 4 квітня  2019 року, 20 травня 2021 року, 27 травня,                 28 вересня, 17 жовтня 2022 року).

2.Замовник та відповідальний виконавець програми – Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації – обласної військової адміністрації

3.Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:

оснащення закладів загальної середньої освіти навчально-комп’ютерними комплексами, сучасним інтерактивним обладнанням, меблями тощо;

запровадження заходів з реалізації  Концепції „Нова українська школа” тощо;

проведення свят, конкурсів, змагань, фестивалів дітей та юнацтва, нагородження їх переможців; забезпечення участі команд у всеукраїнських, обласних, зональних та інших заходах;

підтримка молоді у здобутті вищої освіти. Надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у закладах вищої та фахової передвищої освіти області на контрактній основі;

упровадження механізму стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників. Зокрема, відзначення грошовими преміями переможців учнівських олімпіад та вчителів, які їх підготували, відзначення кращих випускників за найвищі результати зовнішнього незалежного оцінювання тощо.

Реалізації зазначеного сприяла Програма розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки (далі – Програма). Для цього з обласного бюджету упродовж 2013 – 2022 років було затверджено видатки  (з урахуванням змін) у сумі 84 319,8 тис. гривень.

4.Заплановані обсяги та джерела фінансування програми, визначені у паспорті програм.

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання у 2013 – 2022 роках  завдань і заходів Програми, всього 293,8 млн грн, у тому числі на реалізацію відповідальним виконавцем (департаментом освіти і науки облдержадміністрації)  заходів, передбачених Програмою, прогнозований обсяг фінансових ресурсів  обласного бюджету на цей період –                  267,0 млн  гривень.

5. Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми:

Річні обсяги фінансування:

у 2013 році з обласного бюджету на виконання завдань та заходів  Програми  головному розпоряднику коштів – департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації – було затверджено (з урахуванням змін) у сумі 7600,0  тис. гривень. За результатами звітного періоду з обласного бюджету здійснено видатки у сумі 2310,6 тис. гривень (або        30,4 відсотка до обсягу фінансування, затвердженого (з урахуванням змін) на 2013 рік на виконання завдань і заходів Програми), з них: спеціальний фонд – 1510,9  тис. гривень.

у 2014 році затверджено (з урахуванням змін)  кошти у сумі         18638,9  тис. гривень. За результатами звітного періоду з обласного бюджету здійснено видатки у сумі 7828,5 тис. гривень (або 42 відсотка до обсягу фінансування, затвердженого (з урахуванням змін) на 2014 рік на виконання завдань і заходів Програми), з них: спеціальний фонд – 6775,2 тис. гривень.

у 2015 році затверджено (з урахуванням змін)  кошти у сумі           8077,7  тис. гривень. За результатами звітного періоду з обласного бюджету здійснено видатки у сумі 7433,0 тис. гривень (або 92,0 відсотка до обсягу фінансування, затвердженого (з урахуванням змін) на 2015 рік на виконання завдань і заходів Програми), з них: спеціальний фонд – 6388,2 тис. гривень.

у 2016 році затверджено (з урахуванням змін)  кошти у сумі          6000,0  тис. гривень. За результатами звітного періоду з обласного бюджету здійснено видатки у сумі 5532,1 тис. гривень (або 92,2 відсотка до обсягу фінансування, затвердженого (з урахуванням змін) на 2016 рік на виконання завдань і заходів Програми), з них: спеціальний фонд – 4708,5  тис. гривень.

у 2017 році затверджено (з урахуванням змін)  кошти у сумі           6966,4  тис. гривень. За результатами звітного періоду з обласного бюджету здійснено видатки у сумі 6905,1 тис. гривень (або 99,1 відсотка до обсягу фінансування, затвердженого (з урахуванням змін) на 2017 рік на виконання завдань і заходів Програми), з них: спеціальний фонд – 5912,4  тис. гривень.

у 2018 році затверджено (з урахуванням змін)  кошти у сумі          22026,0  тис. гривень. За результатами звітного періоду з обласного бюджету здійснено видатки у сумі 21042,9 тис. гривень (або 95,5 відсотка до обсягу фінансування, затвердженого (з урахуванням змін) на 2018 рік на виконання завдань і заходів Програми), з них: спеціальний фонд – 9731,6  тис. гривень.

у 2019 році затверджено (з урахуванням змін)  кошти у сумі           8979,5  тис. гривень. За результатами звітного періоду з обласного бюджету здійснено видатки у сумі 8223,4 тис. гривень (або 91,6  відсотка до обсягу фінансування, затвердженого (з урахуванням змін) на 2019 рік на виконання завдань і заходів Програми), з них: спеціальний фонд – 6295,9  тис. гривень.

у 2020 році затверджено (з урахуванням змін)  кошти у сумі           1000,0  тис. гривень. За результатами звітного періоду з обласного бюджету здійснено видатки у сумі 880,4 тис. гривень (або 88,0 відсотка до обсягу фінансування, затвердженого (з урахуванням змін) на 2020 рік на виконання завдань і заходів Програми).

у 2021 році затверджено (з урахуванням змін)  кошти у сумі           2305,5  тис. гривень. За результатами звітного періоду з обласного бюджету здійснено видатки у сумі 2073,4 тис. гривень (або 89,9  відсотка до обсягу фінансування, затвердженого (з урахуванням змін) на 2021 рік на виконання завдань і заходів Програми).

у 2022 році затверджено (з урахуванням змін)  кошти у сумі           2725,8  тис. гривень. За результатами звітного періоду з обласного бюджету здійснено видатки у сумі 2457,6 тис. гривень (або 90,2  відсотка до обсягу фінансування, затвердженого (з урахуванням змін) на 2022 рік на виконання завдань і заходів Програми).

6.  Касові видатки Програми з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:

За звітний період касові видатки становлять 64686,9 тис. грн, у тому  числі видатки споживання – 23364,2  тис. гривень та видатки розвитку – 41322,7 тис. гривень.

7. Основні результати виконання програми за 2013 – 2023 роки:

Освіта – одна з найбільших галузей соціальної сфери. В області їй приділяється належна увага. Завдяки виконанню плану заходів Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки вдалося реалізувати поставлені завдання для успішного розвитку системи освіти області. Для цієї мети з обласного бюджету було використано кошти у сумі 64,7 млн гривень.

Зокрема, за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми, проведено свята, конкурси, змагання, фестивалі дітей та юнацтва, відзначено грошовими преміями їх переможців; забезпечено участь команд у всеукраїнських, обласних, зональних та інших заходах. Проведено заходи та відзначено грошовими преміями учасників конкурсу „Захисники України: історія та сьогодення”, підготовлено  та надруковано відповідний збірник робіт учасників конкурсу. Проведено  фестиваль-конкурс „Воскресни, писанко!”, обласне свято до Дня матері, фестиваль „Рекітське сузір’я”, Гала-концерт творчих колективів закладів позашкільної освіти художньо-естетичного напряму тощо. У 2022 році уперше в області на базі Ужгородського наукового ліцею Закарпатської обласної ради проведено літню математичну і літню школу інформатики для учнів, які у 2021/2022 навчальному році закінчили 6 – 10 класи. Відповідно 257 учнів  і понад       200 учнів закладів загальної середньої освіти області, у тому числі і діти із числа внутрішньо переміщених осіб, мали можливість поглибити свої знання, дізнатися багато цікавого і корисного з математики і  галузі інформаційних технологій. Серед педагогів, які працювали з учасниками шкіл, знані в Україні та області науковці, професори і вчителі-практики.

Виплачено стипендії  учням - переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, а вчителям, які їх навчали, – грошові премії. Традиційно щороку в області відзначають випускників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та  національного мультипредметного тесту в 2022 році отримали найвищу кількість балів з навчального предмета – 200. Відзначено грошовими преміями переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, конкурсів  імені Петра Яцика, імені Шевченка Т.Г. тощо. У 2022 році відзначено грошовими  преміями  356  переможців і призерів IІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та                   185 переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. З метою забезпечення кожному учню рівного, вільного і безоплатного доступу до якісного навчального контенту та отримання змоги покращити знання з предметів, для успішно складання ЗНО та реалізації своїх мрій до вищої  сходинки –  стати студентом  закладу вищої освіти й гідно обрати майбутню професію в області працював пілотний проєкт з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання – „Освітній канал ЗНО”. Усі одинадцятикласники безоплатно з будь-якого куточку області могли під’єднатися до занять на онлайн-платформі Webеx за графіком, поставити запитання, консультуватися тощо.

Забезпечено документами  про базову середню та загальну середню освіту 24729  випускників  закладів загальної середньої освіти (248,3 тис. грн).

Проведено обласні конкурси „Кращий заклад дошкільної освіти”. Забезпечено участь дітей у змаганнях з футболу „Шкіряний м'яч”, нагородження переможців першості області з волейболу „Шкільна волейбольна ліга України”. Проведено обласні чемпіонати з різних видів спорту.

У межах реалізації Програми розвитку освіти Закарпаття на 2012 – 2022 роки активізовано роботу із покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, створення належних умов для здобуття якісної освіти.

Із 2016 року в області планово та послідовно вирішується питання створення інклюзивного середовища та реалізації Концепції „Нова українська школа”. Придбано дидактичний матеріал  у сумі 3114,1 тис. гривень, у тому числі для восьми класів – учасників Всеукраїнського експерименту з реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти. Для перших класів НУШ додатково закуплено                  761 комплект комп’ютерного обладнання (8435,0 тис. грн) та                      3100 комплектів шкільних меблів (столів учнівських одномісних та стільців) у сумі 4185,0 тис. грн та 1115 шкільних дощок  (2478,6 тис. гривень).

Таким чином, з метою створення умов для впровадження Концепції „Нова українська школа” було спрямовано 18,2 млн гривень з обласного бюджету, передбачених на виконання обласної Програми  розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки.

Також придбано меблі для 54 кабінетів української мови і літератури для ЗЗСО з мовами навчання національних меншин у сумі 274,1 тис. грн та 889 комплектів меблів у сумі 13 044,3 тис. грн для закладів освіти, у тому числі для опорних закладів.

Для реалізацї Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки в частині інформатизації освітнього процесу, оснащення закладів освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій за рахунок коштів обласного бюджету було профінансовано видатки у сумі 18 053,5 тис. грн, у тому числі на придбання 90 навчальних комп’ютерних комплексів,                22 комплектів інтерактивних комплексів, 40 інтерактивних панелей. Крім того, для зміцнення матеріально-технічної бази закладів області придбано             60 комплектів спортивного обладнання у сумі 1453,2 тис. гривень.

Із метою підтримки молоді у здобутті вищої освіти за рахунок обласного бюджету надано пільги з оплати за навчання студентам, які навчаються у закладах вищої освіти  області на контрактній основі. Така фінансова підтримка малозабезпечених категорій студентів  ̶  це крок до розширення доступу громадян до здобуття вищої освіти та здійснення заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу у вищій школі.

Так, допомогу з оплати навчання на контрактній основі отримали                    420 студентів закладів вищої та фахової передвищої  освіти у загальній сумі 3453,1 тис.  гривень. Серед студентів пільгових категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (виплачено 100 відсотків вартості навчання за рік), діти-інваліди та інваліди з дитинства (50 відсотків вартості навчання за рік), студенти з багатодітних сімей (виховують  5 і більше неповнолітніх дітей, у тому числі студентів або учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до 23 років, студенти, батьки яких померли, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Таким чином, департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації здійснював постійну координацію та контроль за ходом виконання Програми з метою забезпечення стабільності функціонування, підвищення якості навчально-виховного процесу та рівня організації роботи закладів освіти; покращення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього простору; створення належних умов для функціонування і розвитку інклюзивної освіти та єдиного освітнього простору на основі наступності й інтеграції змісту освіти.

Директор департаменту		       Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ

.	                                               (підпис)	               (ініціали та  прізвище)