Додаток 1

_____________

Звіт виконання у 2023 році обласної (бюджетної) Програми підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки

1. Основні дані:

- Назва Програми: Програма  підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки.

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: № 51 від 17.12.2020 (із змінами від 23.09.2021).

- Заплановане фінансування,  – 500,0 тис. грн.

- Розпорядник коштів: департамент культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації-обласної військової адміністрації.

- Мета Програми: забезпечення прав національних меншин, розвитку міжнаціональних відносин, підтримки заходів національних громад та їх потреб.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на.2023 рік, тис. грн |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 1. | Проведення культурних, просвітницьких, спортивних, туристичних заходів, спрямованих на формування толерантності, поваги до історії, мови, традицій представників різних національностей, поповнення знань з етнографії та культури | 2282 | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 90,0 | 90,0 | - | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 27,5 | 27,5 | - | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 27,5 | 27,5 | - | - | - | Суб’єкти підприємницької діяльності | З метою виконання зазначеного завдання проведено наступні заходи, які підтримано за рахунок коштів Програми: культурно-просвітницький захід „Коляди мовами національних меншин” (8 грудня); „Різдвяні вечорниці” у громадській організації ,,Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок „Довіра” (18 грудня). Разом з тим у м. Ужгороді громадською організацією ,,Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок „Довіра” проведено захід „Fašiangová besiedka” („Фашіянгові посиденьки”), метою якого є знайомство зі словацькою культурою та традиціями словацької національної меншини (20 лютого); у шелтері Закарпатського обласного благодійного фонду „Благо” відбулося новорічно-різдвяне свято для дітей ромської національності з числа осіб, які належать до внутрішньо переміщених осіб (20 грудня). |
| 2. | Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, робочих груп, комісій, форумів, зустрічей, святкових та інших заходів у сфері міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин з метою реалізації положень Рамкової конвенції про захист національних меншин, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, протоколів міжурядових комісій із питань забезпечення прав національних меншин | 2282 | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 110,0 | 110,0 | - | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 7,5 | 7,5 | - | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 7,5 | 7,5 | - | - | - | Суб’єкти підприємницької діяльності | З метою обговорення і вирішення актуальних питань національних меншин‚ тенденцій розвитку міжнаціональних процесів‚ реалізації нормативно-правових документів у сфері забезпечення прав національних меншин за рахунок коштів Програми забезпечено організацію та проведено науково-практичний дискурс „Імплементація в Закарпатській області Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної”: реалії, перспективи” (27 жовтня). За результатами роботи учасниками заходу прийнято відповідні рекомендації для практичного використання в роботі. Матеріали заходу видано у вигляді спецвипуску інформаційного бюлетеня. Проведено також: презентацію відкриття курсів словацької мови від однієї з провідних мовних шкіл Словаччини – школи іCan (Я можу) зі Словацької Республіки (27 січня); круглий стіл „Освітні права здобувачів освіти національних меншин”, який присвячено проблематиці задоволення освітніх потреб представників національних меншин, які проживають в області (31 січня); зустріч з представниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з метою збору інформації про стан додержання прав і свобод представників ромської національної меншини в умовах воєнного стану, обговорено питання документування, медичного, соціального забезпечення, безпеки ромів, забезпечення їх права на освіту ( 20 – 24 березня); зустріч начальника управління національностей та релігій департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації з представником Міжнародної благодійної організації ,,Дитина у війні” (Голландія) з метою налагодження гуманітарної підтримки ромів Закарпаття (4 квітня); у межах проєкту Ради Європи ,,Підтримка реформи правової бази щодо національних меншин та стійкості національних меншин і ромів в Україні” проведено нараду з реалізації пілотного проєкту щодо документування ромів та створення юридичних механізмів спрощення процедури паспортизації недокументованих осіб за участі Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, представників Державної міграційної служби України, Національної поліції України, Центру безоплатної правової допомоги, Агентства ООН у справах біженців, Міжнародної благодійної організації ,,Ромський жіночий фонд „Чіріклі” (9 червня); зустріч представників Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з представниками облдержадміністрації – обласної військової адміністрації щодо обговорення питань: потреб національних меншин у Закарпатській області, співпраці місцевих органів виконавчої влади із громадськими об’єднаннями національних спільнот, підготовки проектів нормативно-правових актів, що регулюють правовий статус національних меншин (спільнот), реалізації права на освіту особами, які належать до національних меншин. вдосконалення механізму документування ромів (29 червня); обговорено питання забезпечення прав осіб, які належать до ромської, угорської та словацької національних меншин та компактно проживають на території Холмківської територіальної громади Ужгородського району під час зустрічі представників департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті та виконавчого комітету Холмківської територіальної громади (30 червня); керівництвом департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, радником з програмних питань Фондународонаселення ООН і головою Закарпатського обласного благодійного фонду ,,Благо” Елеонорою Кулчар проведено зустріч з представниками ромської спільноти з питання реалізації в області проєкту з охорони материнства та протидії домашньому насильству (29 липня); в області за участі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної проведено консультації з представниками та представницями національних меншин (спільнот), а також директорами шкіл, які навчають мовами національних меншин. Під час заходів обговорили питання потреб національних меншин, імплементації Закону України „Про національні меншини (спільноти) України”, освітнього законодавства для національних спільнот та проєкту Державної цільової національно-культурної програми „Єдність у розмаїтті”. У консультаціях також взяли участь голова обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації Віктор Микита, заступник голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Ігор Лоссовський, Перший заступник Міністра освіти і науки України Євген Кудрявець та заступник Міністра освіти і науки України Андрій Сташків, Генеральний директор Офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, фахівці Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісу Ради Європи в Україні (8 – 9 серпня); у м. Краків (Республіка Польща) за сприяння Офісу Ради Європи в Україні відбулися заходи, організовані у рамках Проєкту партнерства Європейського Союзу та Ради Європи „Підтримка впровадження європейських стандартів щодо боротьби з дискримінацією та прав національних меншин (спільнот) в Україні”, участь участь у яких взяло керівництво департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації та громадські організації національних меншин у Закарпатській області (26 – 27 вересня); у м. Київ відбувся круглий стіл „Інтеграція ромської спільноти в умовах воєнного стану” участь у якому взяло керівництво департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації (21 листопада); за ініціативи Європейського Союзу (Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення — DG NEAR), Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та Світового банку (СБ) в режимі онлайн проведено семінар „Мультинаціональне дослідження соціально-економічних вразливостей ромів у Грузії, Молдові та Україні”, участь у якому взяли представники департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації (23 листопада); відбулися консультації Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за участю представників Уряду, Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Верховної Ради України, Офісу Президента України з представниками національних меншин стосовно проєкту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах”. До проведення консультацій долучилися голова облдержадміністрації – начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита, лідери національних спільнот області (24 листопада); у м. Київ за сприяння та ініціативи Державної служби України з етнополітики та свободи совісті відбулася нарада-семінар на тему: „Повертаючись до Європи: актуальні питання євроінтеграційної політики України у сфері свободи совісті та забезпечення прав національних меншин і корінних народів”. Під час зустрічі обговорені актуальні питання реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини”. Участь у заході взяло керівництво департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації (18 – 19 грудня); за участі лідерів громадських організацій ромської національної спільноти області, представників структурних підрозділів обласної військової адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проведено круглий стіл з підбиття підсумків за 2023 рік щодо питання реалізації у Закарпатській області державної політики у сфері захисту прав і свобод осіб, які належать до ромської національної меншини (27 грудня). |
| 3. | Відзначення пам’ятних дат, історичних подій, ювілеїв, урочистих подій, національних свят тощо, у тому числі тих, що проводяться громадськими організаціями національних меншин | 2282 | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 50,0 | 50,0 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 27,3 | 27,3 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 27,3 | 27,3 | - | - | - | - | З метою популяризації відбулися наступні заходи: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (27 січня); відзначення річниці Угорської революції 1848-1849 років (15 березня); Міжнародний день ромів (8 квітня); Міжнародний день голокосту ромів (2 серпня); з нагоди 82-х роковин трагедії Бабиного Яру (28 вересня); з нагоди 67-ї річниці Угорської революції 1956 року (23 жовтня). а також виготовлення інформаційної таблички ,,Пам’ять про жертв Голокосту”. Разом з тим відбулися заходи з відзначення Дня угорської культури на Закарпатті (19 січня); урочисті заходи, присвячені 60-річчю заснування кафедри угорської філології Українсько-угорського навчально-наукового інституту ДВНЗ ,,Ужгородський національний університет” (16 травня); до Міжнародного дня захисту дітей Закарпатським обласним благодійним фондом „Благо” організовано перегляд вистави для дітей ромської національності та дітей із родин внутрішньо переміщених осіб (1 червня); традиційний захід представників угорської національної меншини області, присвячений 320-ій річниці національно-визвольної боротьби угорського народу, очолюваної князем Ф. Ракоці ІІ (16 липня); відкриття пам’ятної дошки Павлу Йозефу Шафарику, чеському та словацькому поету, мовознавцю, історику, етнографу, засновнику наукової славістики (19 вересня); громадські організації угорської національної меншини області вшанували пам’ять мартирів (мучеників) і учасників угорської революції 1848-1849 років та барона Жигмонда Перені (6 жовтня); урочистості з нагоди відзначення 105-ї річниці незалежності Республіки Польща (15 листопада ); вшанували пам’ять жертв сталінських репресій (17 – 19 листопада); відкриття виставки картин закарпатських митців словацького походження під назвою „Різдво у Словаччині” („Vianoce na Slovensku”) (6 грудня); відзначення єврейською громадою одного з найбільш значимих іудейських свят Ханука (10 грудня). |
| 4. | Сприяння розвитку традицій, підтримка аматорського мистецтва представників національних спільнот. З цією метою надавати: підтримку професійним та аматорським колективам національних меншин, окремим виконавцям, митцям із числа національних спільнот для участі у міжнародних, всеукраїнських та інших культурних, мистецьких заходах; організаційну, методичну та фінансову підтримку заходів громадських організацій національних меншин, зокрема – проведення фестивалів та свят культур національних меншин та спільнот; підтримку для видання каталогів, буклетів, збірок та іншої поліграфічної продукції з метою популяризації етнокультурного надбання | 2282 | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 150,0 | 150,0 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 7,0 | 7,0 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | З метою популяризації етнокультурного надбання підготовлено матеріали та виготовлено інформаційну продукцію ,,Закарпаття – багатонаціональний край”. За сприянням обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації за ініціативи громадської організації „Грузинська діаспора Закарпаття” на підтримку ЗСУ відбувся благодійний концерт „Перемога – наша спільна мета!”, присвячений річниці героїчного протистояння ЗСУ і народу України у війні з російським агресором (28 лютого); відкриття виставки ,,Барви ромської душі” у художній галереї ,,Ужгород”, де понад пів сотні яскравих полотен презентували учні художньої школи ,,Ром Арт” (5 квітня); благодійний концерт ,,Діти Закарпаття – воїнам ЗСУ” за ініціативи громадської організації ,,Товариство вірменської культури Закарпаття ,,Арарат” (19 квітня); за ініціативи громадської організації „Грузинська діаспора Закарпаття” відбулися урочистості з нагоди відзначення 32-ї річниці відновлення державної незалежності Грузії, благодійний концерт на підтримку Збройних Сил України під гаслом „Наша дружба нас єднає, надихає, береже!” (7 червня); відбувся ромський джазовий культурно-мистецький захід ,,Пап-джаз-квартет і друзі” до Дня Незалежності України (22 серпня). |
| 5. | Забезпечення новорічними подарунками дітей – представників національних меншин області із числа багатодітних, малозабезпечених сімей | 2282 | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 100,0 | 100,0 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 99,9 | 99,9 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 99,9 | 99,9 | - | - | - | Суб’єкти підприємницької діяльності | Забезпечено новорічними подарунками дітей-представників національних меншин області з числа багатодітних, малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб у кількості 700 штук. |
| Усього |  |  |  | 500,0 | 500,0 | - |  | 169,2 | 169,2 | - |  | 169,2 | 169,2 | - |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 500,0 | 500,0 | - |  | 169,2 | 169,2 | - |  | 169,2 | 169,2 | - |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

**Отримувач коштів

- Перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами ( за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2023 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків, всього | Тис. грн |  | 500,0 | 500,0 | - |  | 169,2 |  | 169,2 |  |  |  | -330,8 |  |  | -330,8 |  |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів | Од. | 7 | 7 | 7 | - |  | 12 |  | 12 |  |  |  | +5 |  |  | +5 |  |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні видатки на проведення одного заходу | Тис. грн |  | 71,4 | 71,4 |  |  | 14,1 |  | 14,1 |  |  |  | - 57,3 |  |  | - 57,3 |  |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток своєчасності виконання заходів | Відс. |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | Обмеження на здійснення окремих видатків в умовах воєнного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  департаменту стратегічних комунікацій,

національностей та релігій обласної державної адміністрації –

обласної військової адміністрації                                                                                                                                                             Роман МОЛДАВЧУК    ______________

(підпис)