ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про хід виконання завдань та заходів

«Програми розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі для підприємців – ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей, у Закарпатській області на 2021 – 2024 роки»

за 2023 рік

В області діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі для підприємців – ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей, у Закарпатській області на 2021 – 2024 роки (далі – Програма), затверджена рішенням обласної ради від № 43 від 17.12.2020 (зі змінами) та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 20.12.2022 № 942 (зі змінами від 10.01.2023 № 33, від 23.03.2023 № 295, від 31.07.2023 № 683, від 16.11.2023 
№ 999), від 20.12.2023 № 1180 "Про внесення змін до Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Закарпатській області на 2021 – 2024 роки".

На виконання завдань та заходів на 2023 рік у Програмі передбачено 101,7 млн. гривень.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, бюджетні кошти періодично перерозподілялися на підтримку інших, більш важливих у воєнний час статей бюджету.

Відповідно до затвердженого станом на 21 грудня 2023 року паспорту Програми на 2023 рік в обласному бюджеті на реалізацію заходів Програми передбачено 27,6 млн. грн, з яких на:

- фінансово-кредитну та матеріально-технічну підтримку підприємництва – 27431,8 тис. грн. (у тому числі на підтримку стартапів та інновацій в секторі малого та середнього підприємництва – 1134,8 тис. грн.; на компенсацію частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення за рахунок коштів місцевих бюджетів – 
26297,0 тис. грн.);

- інформаційно-консультаційну підтримку – 195,2 тис. грн. (у тому числі на організацію та проведення заходів інформаційного характеру: семінарів, форумів, тренінгів, засідань за круглим столом, популяризацію успішного підприємництва тощо – 134,2 тис. грн.; на виготовлення промоційної, рекламно-іміджевої продукції: довідників, буклетів, посібників, методичних матеріалів, каталогів тощо з питань розвитку підприємництва регіону – 26,6 тис. грн.; на організацію та проведення заходів з відзначення професійних свят і кращих суб’єктів малого та середнього підприємництва – 33,3 тис. грн.).

У зв’язку з російською агресією, яка спровокувала проблеми у забезпеченні споживачів електроенергією, в рамках Програми діяв проєкт „Енерджі гелп” - суб’єктам господарювання області надавалась компенсація частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів. Створено спеціальну електронну платформу «Допомога Закарпаття», через яку суб’єкти господарювання подавали заявки для участі у проекті. Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми щодо компенсації частини вартості придбаних суб’єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення за січень-грудень 2023 року робочою групою розглянуто 245 заявок, з яких 39 – відхилено. Компенсацію погоджено 206 суб’єктам господарювання на загальну суму 25973,0 тис. грн.

У травні 2023 року в рамках виконання Програми придбано інформаційну продукцію з логотипом (ручка, блокнот, пакет) для забезпечення нею суб’єктів господарювання під час проведення заходів з інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, на що було використано 26,6 тис. грн.

У серпні 2023 року в області організовано зустріч з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах. На організацію зазначеного заходу було використано 134,1 тис. грн.

31 серпня 2023 року організовано відзначення кращих підприємців області з нагоди  професійного свята «Дня підприємця». Для нагородження кращих підприємців області придбано пам’ятні подарунки (книги, медові набори, квіти), на закупівлю яких використано 33,3 тис. грн.

Протягом листопада – грудня 2023 року спільно з КП „Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва „Закарпаття” Закарпатської обласної ради” організовано та проведено конкурс стартапів. За результатами оцінювання бізнес-планів та захисту проектів, надано фінансову підтримку для започаткування власного бізнесу, 12 бізнес-проєктів (стартапів) визнано переможцями. Цей захід профінансовано з обласного бюджету на суму 1034,8 тис. грн.

Всього за 2023 рік на виконання завдань та заходів Програми використано 27201,8 тис. грн., економія бюджетних коштів склала 425,2 тис. грн.

Разом з тим, упродовж 2023 року в області проводились певні заходи щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, які не потребували фінансування з обласного бюджету, а саме:

запроваджено на постійній основі реалізацію громадського проєкту – ,,Зустріч влади і бізнесу”. На такі зустрічі запрошуються керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, представники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, обласних установ та організацій, де спільно з бізнесом розглядаються і вирішуються проблемні питання в межах компентенції обласної військової адміністрації. Такі зустрічі було проведено:

06.03.2023 року щодо питань бронювання працівників від призову на військову службу й визначення підприємств, установ та організацій критично важливими. На захід було запрошено біля двохсот суб’єктів  господарювання;

16.05.2023 у м. Ужгород організовано зустріч представників органів влади із бізнесом щодо можливостей грантування в межах Програми USAID „Конкурентоспроможна економіка України”. У заході взяли участь понад тридцять суб’єктів господарювання – представників малого та середнього бізнесу. Під час заходу учасники мали можливість: отримати актуальну інформацію про наявні грантові проєкти для малих та середніх жіночих і сімейних підприємств; про досвід компаній, які отримали гранти від Програми; отримати відповіді на питання стосовно фінансової підтримки та можливостей; долучитися до обговорень щодо наявних потреб бізнесу.

17 жовтня 2023 року Закарпатською обласною державною адміністрацією – обласною військовою адміністрацією спільно з Закарпатською обласною радою проведено нараду щодо взаємодії з територіальними громадами в реалізації державних та регіональних програм. У нараді взяли участь представники структурних підрозділів військової адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад (територіальних громад), районних військових адміністрацій, обласних структур: прокуратури, національної поліції, державної податкової служби, інших установ та організацій.

Представники департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОДА спільно з головою Громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації систематично беруть участь у робочих засіданнях Українського союзу промисловців і підприємців та Антикризового штабу допомоги бізнесу.

Крім того, з метою забезпечення більш ефективної взаємодії бізнесу і влади та створення дієвого механізму та інструментів підтримки малого і середнього бізнесу при департаменті діє Центр підтримки підприємництва, до якого звертаються з метою отримання кваліфікованої інформаційно-консультативної підтримки для започаткування і ведення підприємницької діяльності, використання системи публічних закупівель „ProZorro”, започаткування бізнесу, пошуку фінансових ресурсів (грантів, кредитування) та ін. За 2023 рік Центром підтримки підприємництва організовано та проведено 9 інформаційно - консультаційних заходів для суб’єктів господарювання малого та середнього підприємництва області, у яких взяли участь понад 300 осіб.

Систематично на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та на сторінці департаменту економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації та у мережі Фейсбук (Центр підтримки підприємництва Закарпаття) розміщується актуальна інформація для суб’єктів малого та середнього підприємництва щодо участі у проектах, які пропонують Програми міжнародної технічної допомоги, комерційні пропозиції іноземних компаній, а також інформація щодо проведення і можливості участі суб’єктів господарювання області в державних, обласних програмах та міжнародних заходах економічного характеру, виставках-ярмарках тощо.