Додаток 1

Звіт за 2023 рік щодо виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області

на 2021 – 2023 роки

- Основні данні:

- Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки;

- рішення Закарпатської обласної ради від 17.12.2020 року № 66 (зі змінами)

- загальний обсяг фінансових ресурсів усього – 36965,0 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету 2021 рік-10355,0 тис. грн.; 2022 рік-10305,0 тис. грн; 2023 рік-16305,0 тис. грн.

- розпорядник коштів (виконавець програми) – Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- мета програми: реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Закарпатської області шляхом проведення заходів щодо охорони і раціонального використання земель; раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів; ядерної та радіаційної безпеки; збереження природно-заповідного фонду; наукової, освітньої, екологічної інформації та пропаганди; моніторингу навколишнього природного середовища та організації проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2023 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 1 | Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротех-нічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, проти-обвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації). | 3220 | обласний | 400,0 |  | 400,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержад-міністрації – обласної військової адміністрації, райдержад-міністрації – районні військові адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ), Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса |  |
|  |  | 2620 | обласний | 5079,016 |  | 5079,016 | обласний | 5079,016 | 0 | 5079,016 |  | 0 |  |  |
|  | 1.1.1.Розробка проєктної документації (стадія „Проект”), в тому числі проекту землеустрою по об’єкту: «Будівництво гідротехнічної споруди для забезпечення покращення санітарного стану русла річки Тиса в Берегівському районі Закарпатської області» | 3220 | обласний | 400,0 |  | 400,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | Кошти повернені. Виділені кошти не використані в зв’язку із тим, що вихідними даними для розроблення проекту землеустрою є детальний план територій, який наразі не виготовлений |
|  | 1.1.2.„Поточний ремонт правобережної дамби р.Ріка в с. Липча Хустської ТГ Хустського району Закарпатської області”, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної доку-ментації та проведення державної будівельної експертизи | 2620 | обласний | 2631,178 |  | 2631,178 | обласний | 2631,178 | 0 | 2631,178 |  | 0 | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | Проведено поточний ремонт правобережної дамби р.Ріка в с.Липча на ділянках, зокрема: Ділянка №1 Правобережна огороджувальна дамба довжиною 80м -земляні роботи (розробка грунту) -510 м 3 -планування укосів -496м 2 Кріплення правого берега довжиною 90 м. -кріплення призми упору (улаштування кам’яних відсипів банкетів і призм) - 1096м 3 Ділянка №2 Правобережна огороджувальна дамба довжиною 55м - земляні роботи (розробка грунту) -226 м 3 -планування укосів -474м 2 Кріплення правого берега довжиною 65 м. -кріплення призми упору (улаштування кам’яних відсипів банкетів і призм) - 350м |
|  | 1.1.3.„Поточний ремонт лівобережної дамби р. Теребля в смт. Буштино Буштинської ТГ Тячівського району Закарпатської області”, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної будівельної експертизи | 2620 | обласний | 1118,733 |  | 1118,733 | обласний | 1118,733 | 0 | 1118,733 |  | 0 | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | Проведено поточний ремонт лівобережної дамби р.Теребля в смт.Буштино довжиною 77м : -земляні роботи (зведення гребеня дамби ) -2105 м 3 -планування укосів -3633 м 2 |
|  | 1.1.4.„Поточний ремонт лівобережної дамби р. Тересва в с. Криве Тересвянської ТГ Тячівського району Закарпатської області”, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної будівельної експертизи | 2620 | обласний | 1329,105 |  | 1329,105 | обласний | 1329,105 | 0 | 1329,105 |  | 0 | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | Проведено поточний ремонт лівобережної дамби р.Тересва в с.Криве довжиною 105м -земляні роботи (зведення гребеня дамби ) -5252 м 3 -планування укосів -2809м 2 |
| 2 | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, ліквідація сміттєвих заторів на річках (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2240 | обласний | 2689,9 |  | 2689,9 |  |  |  |  |  |  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації | Кошти передбачені для фінансування, але не профінансовані в звʼязку з відсутністю розподілу по заходам (обʼєктам) відповідно чинного законодавства |
|  |  | 2620 | обласний | 45,0 |  | 45,0 | обласний | 45,0 | 0 | 45,0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації, райдержадмі-ністрації – районні військові адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) |  |
|  | 2.1.1. Послуги по ліквідації заторів від пластику та побутового сміття на р. Боржава с. Квасово Берегівського району Закарпатської області | 2620 | обласний | 45,0 |  | 45,0 | обласний | 45,0 |  | 45,0 |  | 0 | Великоберезька сільська рада (ТГ) | Планування під’їзних шляхів на р. Боржава с. Квасово Берегівського району екскаватором ЕО 2621; планування площадки під кран КС3577 ексвкаватором ЕО2621; підвезення працівників на місце призначення для проведення робіт автомобілем УАЗ 31519; оплата праці робітників та нарахування на заробітну плату; перевезення саморобного пристрою «краб» трактором ЮМЗ; розчистка р.Боржава від пластику краном КС 3577 |
|  | 2.2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання | 2240 | обласний | 198,0 |  | 198,0 | обласний | 99,0 | 0 | 99,0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації |  |
|  | 2.2.1.Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання | 2240 | обласний | 198,0 |  | 198,0 | обласний | 99,0 | 0 | 99,0 |  | 0 | ФОП Шварц Р.К. | Утилізовано 495000 шт. ламп розжарювання на загальну суму 99,0 тис. грн. |
| 3. | Збереження природно-заповідного фонду | 3220 | обласний | 1700,0 |  | 1700,0 | обласний | 1700,0 |  | 1700,0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації, Ужанський національний природний парк |  |
|  | 3.1. Будівництво, облад-нання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропагування природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших обʼєктів, будівництво гідротехнічних та інших споруд, обʼєктів звʼязку в заповідниках, національних природних парках з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, повʼязаних із діяльністю цих установ, а також витрати на утримання обʼєктів природно-заповідного фонду | 3220 | обласний | 1700,0 |  | 1700,0 | обласний | 1700,0 |  | 1700,0 |  | 0 | Ужанський національний природний парк |  |
|  | 3.1.1.Будівництво купольного дерев’яного будиночку діаметром 9 м. за адресою смт. Великий Березний, вул. Богдана Хмельницького № 8, Ужгородського району, Закарпатської області | 3220 | обласний | 1700,0 |  | 1700,0 | обласний | 1700,0 |  | 1700,0 |  | 0 | Ужанський національний природний парк | Проведено будівельні роботи по купольному дерев’яному будиночку діаметром 9 м. за адресою смт. Великий Березний, вул. Богдана Хмельницького №8, Ужгородського району, Закарпатської області на загальну кошторисну вартість, в сумі 2 558,6 тис. грн., в т. ч. співфінансування з обласного бюджету на суму 1700,0 тис. грн., та облаштовано благоустрій території. |
| 4 | Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Запровадження та об-слуговування функці-онування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих гео-інформаційних систем та приладів | 3110 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації, Закарпатський обласний центр з гідрометеорології, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса, Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна Національної академія наук України |  |
|  |  | 2282 | обласний | 60,0 |  | 60,0 | обласний | 60,0 |  | 60,0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2620 | обласний | 851,984 |  | 851,984 | обласний | 394,723 |  | 394,723 |  | 313,261 |  |  |
|  |  | 3220 | обласний | 138,0 |  | 138,0 | обласний | 138,0 |  | 138,0 |  | 0 |  |  |
|  | 4.1.1. Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області | 3110 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 |  | 0 | ФОП Газа Я.В. ФОП Фатула Р.С.4 ФОП Балла В.В. | Придбання компʼютера - 1 шт Обслуговування інформаційного ресурсу ecozakarpat.gov.ua (web-сайту); придбання 250 уп. паперу для друку |
|  |  | 2282 | обласний | 60,0 |  | 60,0 | обласний | 60,0 |  | 60,0 |  | 0 |  |  |
|  | 4.1.2. Функціонування системи моніторингу поверхневих вод суббасейну річки Тиси (Поточний ремонт адміністративної будівлі Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса (приміщення лабораторії – кімн. №104,105)). | 2620 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 97,505 |  | 97,505 |  |  | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | Виконаний поточний ремонт двох кабінетів лабораторії: - облицювання поверхонь плитками-17,86м2 (каб.№104); - облицювання поверхонь плитками-35,0м2 (каб.№105); - фарбування стін водоемульсійними сумішами45м2 (каб.№104); - облицювання поверхонь плитками-45,0м2 (каб.№105); - фарбування стін водоемульсійними сумішами45м2 (каб.№105); - заміна замків у дверних полотнах (каб.№104 та каб.№105). на загальну суму 97,505 тис.грн. Залишок коштів на рахунку БУВР Тиса на 01.01.2024 становить 2,495 тис.грн. |
|  | 4.1.3. Встановлення (монтаж, налаштування) комплектів автоматизованих метеорологічних станцій та метеообладнання для стаціонарних спостережних постів протипаводкової системи „АІВС Тиса” – 12 комплектів” | 2620 | обласний | 454,766 |  | 454,766 | обласний | 0 |  | 0 |  | 313,261* | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | Процедура закупівель проведена, договір на встановлення укладений на суму 445,830 тис.грн., станом на 01.01.2024 року зареєстрована кредиторська заборгаваність за виконані роботи на суму 313,261 тис.грн. Завершення монтажу триватиме у 2024 році. Залишок коштів на 01.01.2024 на рахунку БУВР Тиса становить 454,766 тис.грн. |
|  | 4.1.4.Поточний ремонт Атомно-абсорбційного спектрофотометра „ContrAA 300” для проведення аналізів лабораторією БУВР Тиси | 2620 | обласний | 216,218 |  | 216,218 | обласний | 216,218 |  | 216,218 |  | 0 | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | Виконаний поточний ремонт приладу, проведене випробовування. При проведенні поточного ремонт у Атомно -абсорбційного спектрофотометра "ContrAA 300" встановлено: -вхідний фільтр компресора до приладу Analytik Jena ContrAA 300 -субмікронний фільтр компресора з діаметром пор 0,01 мкм до приладу Analytik Jena ContrAA 300 -набір для введення проби в атомно -абсорбаційний спектрометр Analytik Jena ContrAA 300 |
|  | 4.1.5.Моніторинг рівня забруднення автотранс-портом, атмосферного повітря пішохідних зон м. Ужгород | 2620 | обласний | 22,0 |  | 22,0 | обласний | 22,0 |  | 22,0 |  | 0 | Закарпатський обласний центр з гідрометеорології | Придбано хімреактиви та матеріали для Сектора спостережень за забрудненням атмосферного повітря, ;паливо- мастильні матеріали. Виконано маршрутні обстеження забруднення атмосферного повітря, проведено аналіз рівнів забруднення, придбано газоаналізатор СМ-2-СО та пробовідбірник ASA SM/100 |
|  |  | 3220 | обласний | 98,0 |  | 98,0 | обласний | 98,0 |  | 98,0 |  | 0 |  |  |
|  | 4.1.6.Геофізичний моніторинг Закарпатської області | 2620 | обласний | 59,0 |  | 59,0 | обласний | 59,0 |  | 59,0 |  | 0 | Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна Національної академія наук України | Акумулятор гелевий LPM-GL 12 100AH-4шт; акумулятор свинцево-кислотний AGM LPM 12-26AH-3шт; aкумулятор гелевий LPM-GL 12 7AH-2шт; джерело безперебійного живлення 24в-1 шт Ноутбук HP 15.6 ProBook 450 G10 |
|  |  | 3220 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 |  | 0 |  |  |
|  | 4.2. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2282 | обласний | 355,0 |  | 355,0 | обласний | 105,0 |  | 105,0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації |  |
|  | 4.2.1.Заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища | 2282 | обласний | 255,0 |  | 255,0 | обласний | 105,0 |  | 105,0 |  | 0 | ФОП Лошак І.В.; ФОП Буркало І.Й. | Перевезення учасників екологічного заходу з очищення територій прилеглих до Вільшанського водосховища - 4 поїздки; тематична виставка "Закарпаття, Природні простори для життя і творчості" - 1 |
|  | 4.2.2.Заходи з видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | 2282 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 0 |  | 0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації | Кошти профінансовано, але не використано у звʼязку з відсутністю заходів. Кошти повернені в бюджет. |
| Усього |  |  |  | 11556,9 |  | 11556,9 |  | 7660,739 |  | 7660,739 |  | 313,261 |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 11556,9 |  | 11556,9 |  | 7660,739 |  | 7660,739 |  | 313,261 |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- *- Згідно п.6 розпорядження в.о.голови обласної державної адміністрації – начальника обласної адміністрації №1241 від 28.12.2023 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік щодо обсягів трансфертів та зменшення доходів і видатків" невикористані на кінець 2023 року Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса кошти на виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки зберігаються на рахунках Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса для здійснення витрат у 2024 році на заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024 – 2027 роки.

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області за 2023 рік, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено обласною (бюджетною) програмою на звітний період, тис. грн |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти | тис. грн |  | 5479,016 |  | 5479,016 | 5079,016 |  | 5079,016 | -400,0 |  |  | -400,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти | шт. |  | 4 |  | 4 | 3 |  | 3 | -1 |  |  | -1 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти | тис. грн |  | 1369,754 |  | 1369,754 | 1693,005 |  | 1693,005 | -400,0 |  |  | -400,0 |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти | % | 92,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок того, що вихідними даними для розроблення проекту землеустрою є детальний план територій, який наразі не виготовлений. Кошти повернуті в бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, ліквідація сміттєвих заторів на річках (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, ліквідація сміттєвих заторів на річках (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | тис. грн |  | 2734,9 |  | 2734,9 | 45,0 |  | 45,0 | -2689,9 |  |  | -2689,9 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, ліквідація сміттєвих заторів на річках (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | шт. |  | 11 |  | 11 | 1 |  | 1 | -10 |  |  | -10 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, ліквідація сміттєвих заторів на річках (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | тис. грн |  | 248,6 |  | 248,6 | 45,0 | - | 45,0 | -268,99 |  |  | -268,99 |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, ліквідація сміттєвих заторів на річках (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | % | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок того, що кошти передбачені для фінансування, але не профінансовані в зв"язку з відсутностю розподілу по заходам (обʼєктам) відповідно до чинного законодавства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання | тис. грн |  | 198,0 |  | 198,0 | 99,0 |  | 99,0 | -99,0 |  |  | -99,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання | шт. |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | -1 |  |  | -1 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання | тис. грн |  | 99,0 |  | 99,0 | 99,0 | - | 99,0 | -99,0 |  |  | -99,0 |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання | % | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок того, що захід не був профінансований і населення продовжує здавати лампи розжарювання відповідно до постанови КМУ № 525 від 10.01.2023 р. Остаточна кількість зданих населенням ламп буде визначена і утилізована при закінченні експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропагування природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших обʼєктів, будівництво гідротехнічних та інших споруд, обʼєктів звʼязку в заповідниках, національних природних парках з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, повʼязаних із діяльністю цих установ, а також витрати на утримання обʼєктів природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропагування природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших обʼєктів, будівництво гідротехнічних та інших споруд, обʼєктів звʼязку в заповідниках, національних природних парках з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, повʼязаних із діяльністю цих установ, а також витрати на утримання обʼєктів природно-заповідного фонду | тис. грн |  | 1700,0 |  | 1700,0 | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених набудівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропагування природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших обʼєктів, будівництво гідротехнічних та інших споруд, обʼєктів звʼязку в заповідниках, національних природних парках з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, повʼязаних із діяльністю цих установ, а також витрати на утримання обʼєктів природно-заповідного фонду | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропагування природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших обʼєктів, будівництво гідротехнічних та інших споруд, обʼєктів звʼязку в заповідниках, національних природних парках з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, повʼязаних із діяльністю цих установ, а також витрати на утримання обʼєктів природно-заповідного фонду | тис. грн |  | 1700,0 |  | 1700,0 | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропагування природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших обʼєктів, будівництво гідротехнічних та інших споруд, обʼєктів звʼязку в заповідниках, національних природних парках з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, повʼязаних із діяльністю цих установ, а також витрати на утримання обʼєктів природно-заповідного фонду | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів | тис. грн |  | 1089,984 |  | 1089,984 | 632,723 |  | 632,723 | -457,261 |  |  |  | -457,261 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів | шт. |  | 6 |  | 6 | 5 |  | 5 | -1 |  |  |  | -1 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів | тис. грн |  | 181,644 |  | 181,644 | 126,545 |  | 126,545 | -457,261 |  |  |  | -457,261 |
|  | якості |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів | % | 58,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок: економії коштів за рахунок процедури державної закупівлі – 11,431 тис.грн; не проведення платежу органами Казначейства за виконані роботи у сумі 313,261 тис.грн (станом на 01.01.2024 року зареєстровано кредиторську заборгованість), а також відсутністю акту виконаних робіт. Завершення монтажу триватиме у 2024 році. Залишок коштів на 01.01.2024 на рахунку БУВР Тиса становить 457,261 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища | тис. грн |  | 355,0 |  | 355,0 | 105,0 |  | 105,0 | -250,0 |  |  | -250,0 |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища | шт. |  | 7 |  | 7 | 5 |  | 5 | -2 |  |  | -2 |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища | тис. грн |  | 50,71 |  | 50,71 | 21,0 |  | 21,0 | -125,0 |  |  | -125,0 |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища | % | 29,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок того, що реальна вартість реалізованих заходів менша ніж було передбачено до фінансування. Кошти повернуті в бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департаменту              ________________                   	     	              Юрій ШПОНТАК

(підпис)                        		              (Ім’я та прізвище)