Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану

комунального підприємства "Закарпатський інформаційно-аналітичний центр" Закарпатської обласної ради

за ІІ квартал 2024 року

Дохідна частина фінансового плану КП «Закарпатський інформаційно-аналітичний центр» Закарпатської обласної ради за ІІ квартал 2024 року:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) виконано в обсязі 300,00 грн. або виконано на 0,60%.

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки (Програма підтримки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Закарпатський інформаційно-аналітичний центр" Закарпатської обласної ради) виконано в обсязі 761 106,35 грн. або виконано на 51,99%.

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами (Програма розбудови інформаційно-аналітичної системи «Ситуаційний центр «Безпекове Закарпаття» на 2022 - 2024 роки) виконано в обсязі 856 939,46 грн. або виконано на 85,65%.

Категорію «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» не виконано на 100 % у зв’язку з розробкою проєктів, що займає тривалий час і оплата яких відбувається при здачі остаточного результату.

Витрати КП «Закарпатський інформаційно-аналітичний центр» Закарпатської обласної ради за ІІ квартал 2024 року становили:

-	Заробітна плата – 605 430,99 грн. або 55,49% від плану;

-	Нарахування на оплату праці – 133 194,83 грн. або 55,45% від плану;

-	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4155,85 грн. або 6,98% від плану;

-	Оплата послуг (крім комунальних) – 725 868,75 грн. або 81,71% від плану;

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 154 413,24 грн. або 87,04% від плану.

Категорії «Заробітна плата» та «Нарахування на оплату праці» не виконано на 100 % у зв’язку з вітсутністю фінансування, що у свою чергу призвело до неможливості прийняття нових співробітників.

Категорію «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» не виконано на 100 % у зв’язку з тим, що деякі постачальники відмовились від укладення договорів про купівлю-продаж товарів через те, що оплата товару здійснюється у порядку черговості відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною Казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (можлива затримка оплати). Крім того, не було виділено достатньо коштів для купівлі якісної техніки.

Категорії «Видатки на відрядження» та «Інші поточні видатки» не виконано у зв’язку з відсутністю потреби у відрядженнях та в оплаті інших видатків.

Вартість основних засобів становить 5042007,20 грн. або 99,84 % від плану.

В.о. директора                                                                  Валентин ПАЦКАН