Додаток 4

до Програми

ПОРЯДОК

проведення ліквідації комунальних підприємств

відповідно до Програми проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради

на 2020 – 2027 роки

І. Збирання інформації, необхідної для підготовки проведення ліквідації.

Етапи:

1) звернення до органу державної реєстрації, а, за необхідності, до підприємств, що підлягають ліквідації, з метою отримання статуту або положення підприємства, рішення про створення юридичної особи, рішення про формування статутного капіталу, рішення про призначення керівника та визначення переліку осіб, які входять до складу ліквідаційних комісій;

2) звернення до податкового органу та управління Пенсійного фонду з метою отримання довідок про наявність або відсутність заборгованості зі сплати податків, заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування;

3) подання запитів до органів статистики (за необхідності).

Виконавець: Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради.

Строк виконання: упродовж 2-х місяців з моменту затвердження Програми.

ІІ. Визначення ліквідатора шляхом проведення процедури публічних закупівель.

Етапи:

1) здійснення вибору процедури закупівлі;

2) розміщення оголошень про проведення тендеру;

3) розгляд та оцінка тендерних пропозицій;

4) визначення переможця за результатами оцінки тендерних пропозицій;

5) укладення з переможцем процедури публічних закупівель договору про надання послуг проведення ліквідації;

6) оприлюднення інформації та звіту щодо результатів проведення публічних закупівель.

Виконавець: Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради.

Строк виконання: упродовж 34-х календарних днів з моменту початку проведення процедури публічних закупівель (момент початку проведення публічних закупівель визначається відповідно до бюджетних призначень, спрямованих на реалізацію Програми).

ІІІ. Розробка та подання проєкту рішення, щодо ліквідації комунальних підприємств на розгляд Закарпатській обласній раді.

Етапи:

1) складання тексту рішення із зазначенням відомостей про ліквідатора, якого відповідно до умов публічних закупівель уповноважено проводити ліквідацію підприємств, поточного переліку підприємств, ліквідацію яких здійснює уповноважений ліквідатор, склад ліквідаційних комісій, кошторису витрат, необхідних для виконання рішення та строк заявлення вимог кредиторами;

2) подання проєкту рішення на розгляд Закарпатській обласній раді.

Виконавець: Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради.

Строк виконання: визначається черговістю проведення сесій Закарпатської обласної ради та строком виконання попередніх етапів.

ІV. Проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств, визначених рішенням Закарпатської обласної ради.

Етапи:

1) повідомлення органу державної реєстрації про ліквідацію підприємств;

2) розміщення повідомлень (оголошень) у пресі;

3) складання реєстру вимог кредиторів, зокрема вимог із виплати заробітної плати та платежів до бюджету;

4) проведення оцінки майна  (визначення об’єктивної ринкової вартості об’єктів рухомого та нерухомого майна, замовлення незалежної оцінки, рецензії та звітів із визначення вартості майна);

5) проведення інвентаризації майна;

6) погашення заборгованості  відповідно до реєстру вимог кредиторів;

7) складання та подання  ліквідаційного балансу на затвердження  Управлінню спільної власності Закарпатської обласної ради.

8) закриття банківських рахунків ліквідованих підприємств;

9) знищення печаток та штампів;

10) підготовка та здача документів ліквідованих підприємств в архів;

11) складання та подання ліквідаційного акту на затвердження  Управлінню спільною власністю Закарпатської обласної ради;

12) передача майна, яке залишилось після задоволення вимог кредиторів, Управлінню спільною власністю Закарпатської обласної ради;

Виконавець: ліквідатори/арбітражні керуючі, призначені у встановленому законодавством порядку.

Строк виконання: упродовж 12-и місяців з моменту прийняття рішення про ліквідацію підприємств.

Перший заступник голови ради                                              Андрій ШЕКЕТА