##### Додаток 1

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми у 2024 році

1. Основні дані:

- Назва Програми:  Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2024-2026 роки

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: 16.11.2023 № 944

- Заплановане фінансування, грн.: 1150000,00

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Управління туризму та курортів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації

- Мета Програми: забезпечення зростання туристичних потоків, зменшення безробіття, зацікавлення потенційних інвесторів до створення  туристичної інфраструктури на території області___________________________________________________________________________________________________

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
| 1. | 1. Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури області: 1.1. Утримання існуючих, знакування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів територією області (у тому числі розроблення та встановлення інформаційних вказівників/стендів за маршрутами руху туристів), забезпечення інформаційного облаштування об’єктів історико-культурної, архітектурної та природної спадщини у складі регіональної та національної мереж туристично-екскурсійних маршрутів | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 1.2. Інфраструктурне облаштування рекреаційних територій та об’єктів (місця для паркування, санітарні зони, кемпінгові містечка, оглядові майданчики, фотозони, місця для відпочинку тощо) | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 1.3. Підтримка та промоція діючих та нових туристично-інформаційних центрів області | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 1.4. Забезпечення доступності до туристичних об’єктів для осіб з інвалідністю (доступність) через поліпшення туристичної інфраструктури, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 6,0 | 6,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | ФОП Сохін О.А. | Проведено тренінг для представників нацпарків, закладів культури та екскурсоводів щодо доступності до туристичних об’єктів |
|  | 1.5. Проведення конкурсу студентських туристичних стартапів | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | 2. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення розвитку туризму та діяльності курортів 2.1. Участь, організація та проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, засідань комісій, робочих груп з метою обміну досвідом, володіння кращими практиками туристичної діяльності, у тому числі щодо сталого розвитку туризму Карпат тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 192, 9 | 192,9 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 192,7 | 192,7 | 0 | 0 | Автотранспортне господарство Закарпатської ОДА, ФОП Худинець М.І., ФОП Сохін О.А., ФОП Бурлака О.В., ФОП Стегура Я.М., ФОП Мегела І.М, ФОП Ковтан Х.І. | Взято участь у туристичних заходах сфери гостинності, організовано та проведення туристичні заходи щодо розвитку туристичної галузі області. |
|  | 2.2. Організація та сприяння проведенню навчальних і просвітницьких заходів (семінари, тренінги, курси, практики тощо) для посадових осіб місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування , суб’єктів туристичної сфери (власників садиб, персоналу закладів розміщення, харчування, туристично-інформаційних центрів тощо), підготовка та перепідготовка фахівців туристичного супроводу (провідників у гори, екскурсоводів, гідів-перекладачів, інструкторів активного туризму тощо) | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2.3. Створення сприятливого середовища для діяльності суб’єктів туристичної індустрії (підтримка розвитку туристичних кластерів, сприяння створенню нових туристичних продуктів, реалізація маркетингових досліджень та досліджень природно-оздоровчих ресурсів, проведення моніторингу туристичних потоків тощо) у Закарпатській області | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | 3. Розвиток туристичних дестинацій 3.1. Підтримка розвитку курортних, рекреаційних територій шляхом розроблення методичних рекомендацій та інформаційно-методичного супроводу, оголошення природних територій курортними для сприяння відновлення психологічного, емоційного та ментального стану населення | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 21,6 | 21,6 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 | ТОВ РІК-К | Видано довідник Санаторно-курортні заклади Закарпаття (укр..м) |
|  | 3.2. Сприяння розвитку сільського, зеленого та еногастрономічного туризму шляхом створення туристичного продукту з використанням ресурсів приватних виноградарів та виноробів, бджолярів, вівчарів, фермерів тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 25,0 | 25,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | ФОП Павлишинець Ю.В. | Виготовлено проморолик про туристичний продукт Закарпаття – бджільництво |
|  | 3.3. Створення безпечних умов на гірських територіях шляхом організації та проведення практичних заходів з безпеки туристів у горах | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 20,0 | 20,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | ФОП Щеглов І.Ю. | Підвищення безпеки туристів на гірських територіях у зимовий сезон 2024-2025 |
| 4. | 4. Популяризація туристичного потенціалу Закарпаття 4.1 Виготовлення/придбання мобільного виставкового стенду та інвентарю для представлення туристично-рекреаційного потенціалу на виставках | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 35,0 | 35,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | ФОП Ященко Є.В. ФОП Колісник І.С. | Виготовлено роллап стенд з туристичним логотипом Закарпаття Оформлення виставкового стенду області на туристичній виставці в Лондоні |
|  | 4.2. Розроблення, випуск інформаційних видань про туристично-рекреаційну індустрію області; виготовлення/придбання інформаційних флаєрів, буклетів, брошур, довідників, календарів, туристичних карт тощо (у тому числі переклад мовами Європейського союзу). | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 228,1 | 228,1 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 228,1 | 228,1 | 0 | 0 | ТОВ „Рік –У” ФОП Ященко Є.В | Виготовлено інформаційну продукцію: Буклет зимове і квітуче Закарпаття укр. та англ. мовами, Туристична карта Закарпаття укр. та англ. мовами, Довідник Санаторно-лікувальні заклади Закарпаття англ..мові; Довідник 10 цінностей укр. та англ. мовами; Довідник туристичні маршрути Закарпаття укр. та англ. мовами, Річний календар; Буклет нацпарки на англ..мові; Листівка презентаційна з логотипом Закарпаття Дизайнерська розробка макету брошури туристичні марщрути Закарпаття |
|  | 4.3. Розроблення/виготовлення віртуальних турів, фотосвітлин, відео-фільмів, промоційних відео-, аудіогідів про іміджеві туристичні продукти Закарпаття та включення їх до телерадіопрограм тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 124,9 | 124,9 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 124,9 | 124,9 | 0 | 0 | ФОП Ізай І.Ю. ФОП Павлишинець Ю.В. ФОП Мікульська В.В. | Виготовлено: Аудіогід „Берегівський край” українською мовою; Відео про туристичний продукт Закарпаття – бджільництво 5хв; Відеофільм Закарпаття зимове |
|  | 4.4. Виготовлення/придбання сувенірної продукції тощо, у тому числі з туристичним логотипом Закарпаття | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 124,0 | 124,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 124,0 | 124,0 | 0 | 0 | ФОП ЧернявськийБ.М., ФОП Мигович Я.М., ФОП Фекете В.М., ФОП Штефаньо М.А., ФОП Грисяк М.В., ФОП Лічкевич В.В., ФОП Попп В.Т., ФОП Староста О.В., ФОП Тимофеєв І.І. | Придбано та виготовлено сувенірну продукцію з туристичним логотипом Закарпаття: футболки; магніти; еко-сумки; флешки; пряники медові; чашки сувенірні; настільна гра та папки, а також набір подарунковий та соус сувенірний Долина теплиць |
|  | 4.5. Участь у регіональних, загальноукраїнських та міжнародних спеціалізованих заходах (виставках, конференціях, засіданнях за круглим столом, семінарах, тренінгах тощо) та днях добросусідства | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 149,8 | 149,8 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 149,7 | 149,7 | 0 | 0 | ТОВ СВ ЕКСПО; ФОП Степанова Н.І.; ФОП Пришляк М.П. | Виготовлено туристичний продукт про туристичну привабливість Закарпаття для участі у виставці Берлін ІТВ 2024; Презентовано туристичний потенціал у Будапешті та на міжнародній виставці у Лондоні |
|  | 4.6. Підготовка і поширення інформації про туристично-рекреаційну привабливість Закарпаття (у тому числі соціального спрямування) шляхом розміщення інформації у мережі „Інтернетˮ (веб-сайти, соціальні мережі, YouTube, спеціалізовані туристичні портали, SMM-просування тощо), у тому числі переклад мовами Європейського союзу | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 18,0 | 18,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | ФОП Ізай І.Ю. | Виготовлено аудіогід: Берегівський край, англ.. мовою |
|  | 4.7. Забезпечення роботи офіційного туристично-інформаційного порталу „Вітаємо на Закарпатті”, його підтримка та обслуговування (хостинг та адміністрування, інформаційне наповнення порталу тощо) у тому числі переклад мовами Європейського союзу та доступність сайту для осіб з порушенням зору та слуху | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 15,0 | 15,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | ФОП Данченко О.О | Технічна підтримка туристично-інформаційного веб-порталу „Вітаємо на Закарпатті” та адаптація його для слабо зрячих, хостинг |
|  | 4.8. Організація інформаційно-пізнавальних турів місцями туристично-рекреаційної привабливості області для представників туристичних компаній України та з-за кордону, блогерів та представників засобів масової інформації тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 108,0 | 108,0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 108,0 | 108,0 | 0 | 0 | ФОП Лазорик С.В.; ФОП Ганич О.Й.; ФОП Васильняк І.І.; ФОП Мигович Я.Е.; ФОП Мадяр В.Д.; ФОП Сімакова О.В.; ФОП Хома Ю.Д.; ФОП Лазорик С.В.; ФОП Сохін О.А.; ФОП Лазорик С.В. | Організовано та проведено 6 інформаційно-пізнавальних турів та придбано сувенірну продукцію - мед сувенірний |
|  | 4.9. Організація і проведення Міжнародного туристичного форуму в області та урочистих заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні тощо | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 81,7 | 81,7 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 81,7 | 81,7 | 0 | 0 | ФОП Фекете В.М.; ФОП Староста О.В.; ТОВ Саламандра Закарпаття; ФОП Русин Д.С. | Організовано і проведено заходи до відзначення Дня Туризму |
| 5 | 5. Розвиток міжнародного і транскордонного співробітництва з метою підтримки та співфінансування проєктів регіонального розвитку у туристичній галузі 5.1.Реалізація міжнародних проектів, програм та міжнародний обмін досвідом провідних фахівців в галузі туризму та рекреації, сприяння реалізації грантових проектів, у тому числі співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги | 2282 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Усього |  | 2282 |  | 1150,0 | 1150,0 | 0,0 |  | 1149,7 | 1149,7 | 0 | 0 |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 1150,0 | 1150,0 | 0,0 | - Кошти обласного бюджету | 1149,7 | 1149,7 | 0 | 0 |  |  |
| Разом з інших джерел |  | 2282 |  | 0 | 0 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

*Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

**Отримувач коштів

- Перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами ( за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 | Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на розвиток туристичної і транспортної інфраструктури області | Тис.грн. |  | 6,0 | 6,0 | 0 |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з розвитку туристичної і транспортної інфраструктури області | Од. |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу туристичної і транспортної інфраструктури області | тис.грн. |  | 6,0 | 6,0 | 0 |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості суб’єктів туристичної галузі, порівняно з попереднім роком | % |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Завдання 2 | Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму та діяльності курортів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для просвітницької діяльності | Тис.грн. |  | 193,0 | 193,0 | 0 |  | 192,7 |  |  | 192,7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з просвітницької діяльності | Од. |  | 5 | 5 | 0 |  | 5 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з просвітницької діяльності | Тис.грн. |  | 38,6 | 38,6 | 0 |  | 36,8 |  |  | 36,8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості заходів, порівняно з попереднім роком | % |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | Завдання 3 | Розвиток туристичних дестинацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для розвитку туристичних дестинацій | Тис.грн. |  | 67,0 | 67,0 | 0 | 67,0 |  |  |  | 67,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з розвитку туристичних дестинацій | Од. |  | 2 | 2 | 0 |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 3.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з розвитку туристичних дестинацій | Тис.грн. |  | 33,5 | 33,5 | 0 |  | 33,5 |  |  | 33,5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 3.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості перепідготовки фахівців сфери, порівняно з попереднім роком | % |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 4 | Завдання 4 | Популяризація туристичного потенціалу Закарпаття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для популяризації туристичного потенціалу Закарпаття | Тис.грн. |  | 884,0 | 884,0 | 0 |  | 884,0 |  |  | 884,0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 4.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з популяризації туристичного потенціалу Закарпаття | Од. |  | 25 | 25 | 0 |  | 25 |  |  | 25 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 4.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з популяризації туристичного потенціалу Закарпаття | Тис.грн. |  | 35,36 | 35,36 | 0 |  | 35,36 |  |  | 35,36 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 4.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості заходів з популяризації туристичного потенціалу, порівняно з попереднім роком | % |  | 100 | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |

| Начальник управління | Маріанна ГОТРА |
| --- | --- |