Додаток 1

_____________

Звіт виконання у 2024 році обласної (бюджетної) Програми підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки

1. Основні дані:

- Назва Програми: Програма  підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки.

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: № 51 від 17.12.2020 (із змінами від 23.09.2021).

- Заплановане фінансування,  – 250,0 тис. грн.

- Розпорядник коштів: департамент культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації-обласної військової адміністрації.

- Мета Програми: забезпечення прав національних меншин, розвитку міжнаціональних відносин, підтримки заходів національних громад та їх потреб.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на.2023 рік, тис. грн |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 1. | Проведення культурних, просвітницьких, спортивних, туристичних заходів, спрямованих на формування толерантності, поваги до історії, мови, традицій представників різних національностей, поповнення знань з етнографії та культури | 2282 | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 60,0 | 60,0 | - | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 57,5 | 57,5 | - | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 57,5 | 57,5 | - | - | - | Суб’єкти підприємницької діяльності | З метою виконання зазначеного завдання проведено наступні заходи, які підтримано за рахунок коштів Програми: Міжнародний день ромів (8 квітня); літературні читання „Читаємо разом із сучасними словацькими письменниками” (21 травня); культурно-просвітницький захід „Коляди українською та мовами національних меншин” (4 грудня). Разом з тим у м. Ужгород у приміщенні Закарпатського академічного обласного театру ляльок „Бавка” за підтримки департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації відбулося новорічно-різдвяне свято для дітей ромської національності з числа осіб, які належать до внутрішньо переміщених осіб (9 січня). |

| 2. | Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, робочих груп, комісій, форумів, зустрічей, святкових та інших заходів у сфері міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин з метою реалізації положень Рамкової конвенції про захист національних меншин, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, протоколів міжурядових комісій із питань забезпечення прав національних меншин | 2282 | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 20,0 | 20,0 | - | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 19,2 | 19,2 | - | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 19,2 | 19,2 | - | - | - | Суб’єкти підприємницької діяльності | З метою обговорення і вирішення актуальних питань національних меншин‚ тенденцій розвитку міжнаціональних процесів‚ реалізації нормативно-правових документів у сфері забезпечення прав національних меншин за рахунок коштів Програми забезпечено організацію та проведено: зустріч з питань підтримки ініціатив з реалізації прав і можливостей осіб, які належать до національних меншин, за участі представників громадських об’єднань національних меншин та Ради Європи (19 лютого); Форум угорської національної меншини (спільноти) України ,,На захисті спільного дому: угорська національна меншина (спільнота) в обороні й розвитку України” (02-03 грудня). За участі облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, організаційної підтримки проведено також: у м. Берегово зустріч із представниками угорської спільноти краю, депутатами всіх рівнів, керівниками громадських організацій, релігійних конфесій (16 січня); у м. Ужгород тренінг на тему: „Фандрейзинг та проектний менеджмент для громадських організацій, що працюють з національними меншинами” в рамках проєкту Ради Європи „Підтримка реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і ромів в Україні” (29 – 30 січня); зустріч Ромської координаційної групи спільного Проєкту ЄС/РЄ „Підтримка впровадження європейських стандартів щодо боротьби з дискримінацією та прав національних меншин (спільнот) в Україні” (1 лютого); у м. Ужгород тренінг-зустріч з навчання IT-менторів (вчителів та представників організацій), із особами, які належать до ромської національної меншини (2 лютого); відкриття Мукачівського ромського інтеграційного центру (Ромського хабу), який облаштовано у співпраці з Міжнародним фондом охорони здоров`я та навколишнього середовища „Регіон Карпат” („NEEKA”) та Агенства ООН у справах біженців (6 лютого); зустріч членів координаційної ради громадської організації „Товариство польської культури Закарпаття імені Гнєви Волосєвич” (7 лютого); у м. Ужгород засідання обласної Міжвідомчої робочої групи з питань координації виконання Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року (13 лютого); у м. Ужгород зустріч з питань підтримки ініціатив з реалізації прав і можливостей осіб, які належать до національних меншин, за участі представників громадських об’єднань національних меншин та Ради Європи (19 лютого); у м. Ужгород засідання Експертної ради при Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області на тему: „Дотримання прав ромської спільноти в Закарпатській області” (5 березня); засідання Міжвідомчої робочої групи з питань координації виконання Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належить до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року (19 березня); засідання за круглим столом щодо питання внесення пропозицій до проєкту Ради Європи „Підтримка реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і ромів в Україні” (20 березня, 13 червня); в Ужгороді нараду-семінар „Європейська інтеграція: питання політики України у сфері свободи совісті та забезпечення прав національних меншин (спільнот) і корінних народів” (28 – 29 березня); засідання Національної консультативної групи (НКГ) для проекту „Міжнаціональне дослідження соціально-економічної вразливості ромів у Грузії, Молдові та Україні” (26 квітня); у м. Київ Форум національних меншин України: гармонія відносин, захист прав, європейська перспектива, який присвячений реалізації реформ з удосконалення українського законодавства відповідно до європейського у сфері етнополітики та забезпечення прав національних меншин (спільнот) в умовах війни (7 червня); в Ужгороді презентація Програми для підтримки ромських дітей Закарпаття за організацією Міжнародного фонду охорони здоров`я та навколишнього середовища „Регіон Карпат” NEEKA (10 вересня); науково-практичний дискурс „Європейська інтеграція: питання політики України в сфері забезпечення прав національних меншин (спільнот) на шляху до вступу в Європейський Союз” (на прикладі Закарпатської області) (18 вересня); у м. Ужгород засідання за круглим столом „Чехи в світі. На прикладі Закарпатської області”, приурочене до річниці утворення Першої Чехословацької Республіки за сприяння громадської організації „Закарпатське товариство чеської культури” (28 жовтня); у м. Києві міжнародна конференція „Відновлення України та перспективи громадянського суспільства українських ромів” (30 жовтня); зустріч Віктора Микити, заступника керівника Офісу Президента України із представниками угорської громади Закарпаття, де обговорено питання життєдіяльності національної спільноти, її участь у формуванні та реалізації на регіональному рівні внутрішнього Плану перемоги України тощо (31 жовтня); у рамках моніторингового візиту представників Ради Європи, директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, народних депутатів 5 листопада в Ужгороді проведено зустріч керівництва обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів, територіальних підрозділів ЦОВВ, представників громадських об’єднань національних меншин області з моніторинговою делегацією щодо оцінки імплементації Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року, Закону України „Про національні меншини (спільноти) України” та Державної цільової національно-культурної програми „Єдність у розмаїтті” на період до 2034 року (4 – 7 листопада); у м. Ужгород за сприяння Закарпатського обласного благодійного фонду „Благо” та мережі REYN-Україна відбулася конференція „Стан булінгу ромських дітей в закладах освіти”, присвячена булінгу ромських дітей у школах (11 листопада); Форум угорської національної меншини (спільноти) України: „На захисті спільного дому: угорська національна меншина (спільнота) в обороні й розвитку України”, який об’єднав представників центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів, громадських організацій угорської національної меншини, духовенства, дипломатів, науковців академічних установ і закладів вищої освіти, медіа, представників міжнародних урядових і неурядових організацій (2-3 грудня); в м. Чернівці проведено форум румунської національної меншини України „Розвиток румунської національної меншини (спільноти) України: громадський, культурний і освітній вимір”.У заході взяли участь і представники громадських організацій румунської національної спільноти Закарпаття (5 – 6 грудня). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Відзначення пам’ятних дат, історичних подій, ювілеїв, урочистих подій, національних свят тощо, у тому числі тих, що проводяться громадськими організаціями національних меншин | 2282 | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 10,0 | 10,0 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 9,1 | 9,1 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 9,1 | 9,1 | - | - | - | - | Відбулися наступні заходи: відзначення річниці Угорської революції 1848-1849 років (15 березня); Міжнародний день голокосту ромів (2 серпня); з нагоди 83-х роковин трагедії Бабиного Яру (28 вересня); 30-а річниця діяльності громадської організації ,,Культурно-освітня організація „Матіца Словенська” в Україні” (30 листопада). Разом з тим відбулися заходи з відзначення Дня угорської культури на Закарпатті (18-22 січня); презентація книги „Slovenské rozprávky z celého sveta” („Словацькі казки із усього світу”), які написали діти в м. Ужгород (24 січня); Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (27 січня); за ініціативи та сприяння громадської організації „Німецька молодь Закарпаття” в Мукачеві відбулося урочисте відкриття Німецького дому (19 лютого); в рамках відзначення Міжнародного дня ромів в Ужгороді відбулася презентація онлайн-музею „Пораймос на Закарпатті”, у якому представлено експозиції однієї з найтрагічніших сторінок історії ромів – геноциду під час Другої світової війни, а також презентація книги Євгенії Навроцької „Геноцид ромів Закарпаття: намагаємось зрозуміти: навчально-методичний посібник” (3 квітня); у галереї Ужгородського замку відкрито виставку світлин ,,Роми між двома світовими війнами”, за організацією Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького та громадською організацією ,,Закарпатська обласна молодіжна громадська організація ,,Гідність” (,,ПАТІВ”) центр захисту ромської меншини” (9 квітня); у м. Берегово на базі гімназії ,,Опре Рома” Берегівської міської ради за підтримки та сприяння Представницва Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН), Міжнародного фонду охорони здоров’я та навколишнього середовища „Регіон Карпат” NEEKA відкрито ромський Інтеграційний центр, приурочений до Міжнародного дня ромів (10 квітня); в Ужгороді біля вірменського пам’ятного знаку ,,Хачкар” встановлено мініскульптурку до сторіччя з дня народження Сергія Параджанова, видатного українського та вірменського кінорежисера, сценариста, композитора, автора всесвітньо відомої стрічки ,,Тіні забутих предків” (10 квітня); у громадських організаціях угорської національної спільноти відзначено День угорської поезії (11 квітня); за ініціативи громадської організації „Товариство угорської творчої інтелігенції Закарпаття” проведено культурно-просвітницьку акцію Дні угорської літератури на Закарпатті (16 – 19 квітня); в с. Велика Добронь Ужгородського району на базі Угорського дому відзначили День угорського народного танцю, організатором якого є громадська організація „Товариство угорської культури Закарпаття” (4 травня); на Берегівщині відбулися меморіальні заходи з нагоди річниці початку національно-визвольної війни угорського народу 1703–1711 років на чолі із трансильванським князем Ференцом Ракоці II проти панування Габсбургів, організаторо яких є громадські організації „Товариство угорської культури Закарпаття” та „Про культура Субкарпатіка” (21 травня); громадська організація „Товариство угорської культури Закарпаття” у рамках тихого покладання вінків ушанувало 321-річницю національно-визвольної боротьби угорського народу, очолюваної князем Ф. Ракоці ІІ (14 липня); у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім. Тиводара Легоцького м. Ужгород проведено фестиваль ,,Берчені-Фест”, присвячений вшануванню пам’яті колишніх володарів замку – графа Міклоша Берчені та його дружини Крістіни Чакі, за підтримки громадської організації ,,Про культура субкарпатіка”. Учасники: вихованці та викладачі Приватного закладу позашкільної освіти ,,Дитяча школа мистецтв та творчості угорського народу ,,Туліпан Танода”, учні Ужгородського ліцею імені Дойко Габора Ужгородської міської ради, закладів загальної середньої освіти сіл Єсень, Малі Геєвці, Велика Добронь, Середнє, Холмок (20 вересня); у м. Мукачево відбулося офіційне відкриття Німецького дому за сприяння громадської організації „Німецька молодь Закарпаття” (7 жовтня); в м. Ужгород відбулися заходи з нагоди 68-ї річниці Угорської революції 1956 року, організації „Товариство угорської культури Закарпаття”, „Демократична спілка угорців України” (23 жовтня); в м. Ужгород у приміщенні Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв відбулися урочистості з нагоди національного свята до Дня Незалежності Польщі за ініціативи громадської організації „Товариство польської культури Закарпаття імені Гнєви Волосєвич” (9 листопада); у Будинку культури с. Есень Ужгородського району відбулися урочисті заходи з нагоди 35-річчя заснування народного аматорського хореографічного ансамблю народного танцю „Ритм”, що працює на збереження культурної самобутності та популяризації народних традицій і мистецьких надбань етнічних угорців Закарпаття (9 листопада); за ініціативи Закарпатської обласної благодійної організації „Свалявський меморіальний парк” у Свалявському меморіальному парку проведено традиційний траурний мітинг-реквієм з нагоди пам’яті жертв сталінських репресій угорської і німецької національностей 1944 року (16 листопада); відзначення єврейською громадою одного з найбільш значимих іюдейських свят Ханука (29 грудня). |
| 4. | Сприяння розвитку традицій, підтримка аматорського мистецтва представників національних спільнот. З цією метою надавати: підтримку професійним та аматорським колективам національних меншин, окремим виконавцям, митцям із числа національних спільнот для участі у міжнародних, всеукраїнських та інших культурних, мистецьких заходах; організаційну, методичну та фінансову підтримку заходів громадських організацій національних меншин, зокрема – проведення фестивалів та свят культур національних меншин та спільнот; підтримку для видання каталогів, буклетів, збірок та іншої поліграфічної продукції з метою популяризації етнокультурного надбання | 2282 | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 60,0 | 60,0 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 53,0 | 53,0 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 53,0 | 53,0 | - | - | - | - | За участі облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, організаційної підтримки у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту м. Ужгород за ініціативи громадської організації „Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок „Довіра” проведено заходи, присвячені Дню закордонних словаків (11 липня). В м. Берегово громадська організація „Товариство угорської творчої інтелігенції Закарпаття” організувала презентацію чергового випуску літературного журналу „Разом” (Együtt), збірки „Пером за мир у тіні російсько-української війни”, а також книги „Цвях диявола” (Ördögszeg) (27 лютого); в громадських організаціях національно-культурних товариств проведено флешмоб „Читаємо Шевченка разом українською та мовами національних меншин”, присвячений 210-річчю від дня народження Тараса Шевченка (7 – 10 березня); відкриття виставки картин юних художників – представників національних меншин (спільнот) „Писанка Закарпаття” (27 березня); у приміщенні Генерального консульства Словацької Республіки у м. Ужгород Закарпатським обласним культурно-просвітнім товариством словацьких жінок „Довіра” у м. Ужгород проведено культурно-мистецький захід „Традиції святкування Великодня етнічних словаків Закарпаття” („Velkonočná besiedka”) (5 квітня); у приміщені Центру словацької культури в Ужгороді відбувся XХІІІ обласний огляд-конкурс декламування словацької казки та поезії „Чарівність казки”, організатором якого є громадська організація „Культурно-освітня організація „Матіца Словенська” в Україні” (19 квітня); в Мукачеві відбулося урочисте відкриття виставки творчих робіт учасників художнього пленеру „Сакура Арт” художньої школи „РОМ АРТ” та Мукачівської художньої школи ім. М. Мункачі. Організатором пленеру виступив голова громадської організації „Ром арт”, керівник та засновник художньої школи „РОМ АРТ” Тиберій Йонаш (2 травня); в Ужгороді в Угорському Домі відбулося відкриття виставки живопису закарпатського художника Наума Репкіна. Організатор заходу – громадська організація „Демократична Спілка угорців України” (22 травня); у приміщенні Генерального консульства Угорщини у м. Ужгород відбулося урочисте відкриття виставки робіт закарпатського ромського самодіяльного художника Тиберія Йонаша (голова громадської організації „Ром арт”) та вихованців художньої школи „Ром Арт” під назвою „Барви ромської душі” (22 серпня); у м. Ужгород в приміщенні колишньої синагоги – сучасної обласної філармонії проведено захід „Примирення та зцілення заради України”, під час якого присутні вшанували пам’ять жертв депортації євреїв під час Другої світової війни. У заході взяли участь представники християнських конфесій та єврейської громади м. Ужгорода (23 серпня); в Ужгороді семінар для вчителів, які викладають словацьку мову в закладах загальної середньої освіти області. Організатор заходу – громадська організація „Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок „Довіра”. Учасниками заходу були науково-педагогічні працівники університету ім. Матея Бєла міста Банська Бистриця (Словацька Республіка) (13–14 вересня); в м. Берегово відбулося урочисте відкриття виставки робіт закарпатського художника Дьордя Бенка за сприяння громадської організації „Товариство угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва ім. Імре Ревеса” (18 вересня); в Ужгороді в рамках реалізації проєкту Ради Європи „Підтримка реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних менших і ромів в Україні” відбулося відкриття об’єднаної фотовиставки багатонаціональної культури Закарпаття „Минуле та сучасність національних меншин Закарпаття”, де представлені автентичні та сучасні світлини з життя й побуту представників угорської, румунської, ромської, єврейської, вірменської спільнот краю. 27 вересня); у м. Мукачево Представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні у спрівпраці з Міжнародним фондом охорони здоров`я та навколишнього середовища „Регіон Карпат” NEEKA (директор Альберт Пірчак) відбулося відкриття мурал-проєкту, спрямованого на забезпечення реєстрації народження всіх дітей в Україні (4 листопада); у м. Ужгород у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького у Міжнародний день ромської мови учні Ужгородської гімназії № 13, в якій навчаються діти-роми, взяли участь у просвітницькому заході (5 листопада); в м. Ужгород відбулася презентація „Нариси з історії Другетів” (автори: Оксана Ферков, Ласлов Зубанич, Іван Міськов). Організатор заходу – громадська організація „Демократична спілка угорців України” (12 листопада); в м. Берегово відбулося відкриття виставки „Ювілейна групова виставка дуаєнів (RIT)”. Організатор – громадська організація „Товариство угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва ім. Імре Ревеса” (13 листопада); Закарпатською обласною благодійною організацією „Центр підтримки угорської культури Закарпаття” організовано проведення культурно-просвітницької акції „Дні угорськомовної літератури Закарпаття – Осінній літературний караван” (20 – 22 листопада); в м. Мукачево відбулося відкриття благодійної художньої виставки „Намалюю тобі життя”, де експонувалися роботи вихованців художньої школи „РОМ-ART” та Тиберія Йонаша, засновника і керівника художньої школи „РОМ-ART”, голови громадської організації „Ром арт” (28 листопада); в м. Ужгород у комунальному закладі „Закарпатський музей народної архітектури та побуту” Закарпатської обласної ради за ініціативи громадської організації „Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок „Довіра” проведено культурологічний захід „Різдвяні зустрічі в музеї – „Vianočne zvyky a koledy” (14 грудня); у м. Мукачево вихованці Навчального центру „Platform 9 3/4” громадської організації „Німецька молодь Закарпаття” представили виставу „Бабуся розповідає про Різдво” (15 грудня); у м. Ужгород відкрито виставку „Зимовий Вернісаж – 2024” громадської організації „Товариство угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва ім. Імре Ревеса” (20 грудня). |
| 5. | Забезпечення новорічними подарунками дітей – представників національних меншин області із числа багатодітних, малозабезпечених сімей | 2282 | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 100,0 | 100,0 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 91,0 | 91,0 |  | Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 91,0 | 91,0 | - | - | - | Суб’єкти підприємницької діяльності | Забезпечено новорічними подарунками дітей-представників національних меншин області з числа багатодітних, малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб у кількості 621 одиниця. |
| Усього |  |  |  | 250,0 | 250,0 | - |  | 229,8 | 229,8 | - |  | 229,8 | 229,8 | - |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 250,0 | 250,0 | - |  | 229,8 | 229,8 | - |  | 229,8 | 229,8 | - |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

**Отримувач коштів

- Перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами ( за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків, всього | Тис. грн |  | 250,0 | 250,0 | - |  | 229,8 |  | 229,8 |  |  |  | -20,2 |  |  | -20,2 |  |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів | Од. | 10 | 10 | 10 | - |  | 12 |  | 12 |  |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні видатки на проведення одного заходу | Тис. грн |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 19,2 |  | 19,2 |  |  |  | - 5,8 |  |  | - 5,8 |  |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток своєчасності виконання заходів | Відс. |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | Обмеження на здійснення окремих видатків в умовах воєнного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  департаменту стратегічних комунікацій,

національностей та релігій обласної державної адміністрації –

обласної військової адміністрації                                                                                                                                                             Роман МОЛДАВЧУК    ______________

(підпис)