Додаток 3

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

Програми проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств Закарпатської обласної ради

на 2020 – 2027 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Виконавець | Строк виконан-ня заходу | Джерела фінансуван- ня | Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання заходів Програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовка та попередній аналіз документів для проведення ліквідації | Отримання Управлінням спільною власністю Закарпатської обласної ради установчих документів підприємств, переліку осіб, які підлягають включенню в ліквідаційну комісію, та інших документів для забезпечення проведення ліквідації | Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради |  | Обласний бюджет | 35 000 |
| 2. | Проведення процедури публічних закупівель щодо залучення ліквідаторів | Визначення умов проведення публічних закупівель та розробка тендерної документації | Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради |  | Обласний бюджет | 30 000 |
| 3. | Подання на розгляд проєкту рішення, щодо ліквідації комунальних підприємств | Складання кошторису витрат на проведення ліквідації підприємств | Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради |  |  | Не потребує |
| 3.1. | ‒//‒ | Розроблення та подання проєкту рішення щодо ліквідації комунальних підприємств Закарпатській обласній раді | Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради |  |  |  |
| 4. | Здійснення бюджетного фінансування заборгованості підприємств, щодо яких прийнято рішення про ліквідацію | Попередня оцінка різниці між загальною вартістю активів підприємства та сукупного розміру його кредиторських зобов’язань на предмет достатності для підприємств | Ліквідатори/арбітражні керуючі, призначені у встановленому законодавством порядку |  | Обласний бюджет | Не потребує |
| 4.1. |  | Здійснення бюджетних асигнувань підприємства у випадку недоцільності погашення кредиторської заборгованості за рахунок активів підприємства | Закарпатська обласна рада |  |  | 3 000 000 |
| 5. | Ліквідація підприємств, щодо яких прийнято відповідне рішення Закарпатської обласної ради | Повідомлення органів Пенсійного фонду, ДФС та органу, що здійснює державну реєстрацію про припинення підприємств | Ліквідатори/арбітражні керуючі, призначені у встановленому законодавством порядку |  |  | Не потребує |
| 5.1. |  | Розміщення повідомлень (оголошень) у пресі | Ліквідатори/арбітражні керуючі, призначені у встановленому законодавством порядку |  |  | 30 000 |
| 5.2. |  | Ведення реєстру вимог кредиторів, зокрема вимог по виплаті заробітної плати та платежів до бюджету | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор |  |  | Не потребує |
| 5.3. | ‒//‒ | Проведення оцінки майна (визначення об’єктивної ринкової вартості об’єктів рухомого та нерухомого майна, замовлення незалежної оцінки, рецензії та звітів із визначення вартості майна) | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор |  | Обласний бюджет | 250 000 |
| 5.4. | ‒//‒ | Проведення інвентаризації майна | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор |  | Обласний бюджет | 180 000 |
| 5.5. | ‒//‒ | Сплата судового збору, а також авансування винагороди арбітражному керуючому | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, голова ліквідаційної комісії/ліквідатор, комунальні підприємства, які ліквідовуються |  | Обласний бюджет | 200 000 |
| 5.6. | ‒//‒ | Замовлення бухгалтерських та інших послуг із обрахунку та виплати заборгованості по заробітній платі, консультування щодо нарахування та сплати податків і зборів Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор / комунальні підприємства, які ліквідовуються/ Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор / комунальні підприємства, які ліквідовуються/ Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради |  | Обласний бюджет | 300 000 |
| 5.7. | ‒//‒ | Погашення заборгованості підприємств відповідно до реєстру вимог кредиторів | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор |  | Обласний бюджет | 3 600 000 |
| 5.7.1. | ‒//‒ | Погашення заборгованості перед контролюючими органами, у тому числі оплата штрафів, пені за несвоєчасне виконання зобов’язань | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор/ Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради |  | Обласний бюджет | 100 000 |
| 5.7.2. | ‒//‒ | Погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, у тому числі виплата вихідної допомоги та компенсація за невикористані дні щорічних відпусток | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор/ Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради |  | Обласний бюджет | 100 000 |
| 5.8. | ‒//‒ | Складання та подання ліквідаційного балансу на затвердження Управлінню спільної власності Закарпатської обласної ради | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор |  |  | Не потребує |
| 5.9. | ‒//‒ | Закриття банківських рахунків ліквідованих підприємств | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор |  | Обласний бюджет | 15 000 |
| 5.10. | ‒//‒ | Знищення печаток та штампів | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор |  | Обласний бюджет | 12 000 |
| 5.11. | ‒//‒ | Підготовка та здача документів ліквідованих підприємств в архів | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор |  | Обласний бюджет | 105 000 |
| 5.12. | ‒//‒ | Складання та подання ліквідаційного акту на затвердження Управлінню спільної власності Закарпатської обласної ради | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор |  | Обласний бюджет | 224 000 |
| 5.13. | ‒//‒ | Передача майна, яке залишилось після задоволення вимог кредиторів, Управлінню спільної власності Закарпатської обласної ради | Голова ліквідаційної комісії/ліквідатор |  |  | Не потребує |
| 5.14. | ‒//‒ | Оплата послуг ліквідаторів | Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради |  | Обласний бюджет | 2 700 000 |

Перший заступник голови ради                                                                                                    Андрій ШЕКЕТА